Территориальная избирательная комиссия

Матвеево-Курганского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 августа 2011 г.										№ 4-1

Матвеев Курган

Об утверждении Комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года

В соответствии со статьями 26,27 Федерального закона от 12.06.2002г №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная избирательная комиссия Матвеево-Курганского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.  шестого созыва  4 декабря 2011 года.(Приложение №1)

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря комиссии Г.В.Бухтиярову

Председатель комиссии							О.Н. Галиченко

Член  комиссии									Г.В.Бухтиярова

### Приложение № 1

к постановлению

территориальной избирательной комиссии

Матвеево-Курганского района

от 4 августа 2011 г. № 4-1

Комплекс мероприятий

# территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района по подготовке

# и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |
| 1.1. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва на территории района. | В соответствии с календарным планом | О.Н.Галиченко Л.Н.Жилина члены ТИК |
| 1.2. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан в участковых избирательных комиссиях поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в территориальную избирательную комиссию. | Весь период | О.Н. Галиченко Л.Н. Жилина Г.В.Бухтиярова |
| 1.3. | Рассмотрение жалоб на решение и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий. | В сроки установленные законом (при поступлении жалоб) | О.Н. Галиченко Л.Н. Жилина |
| 1.4 | Реализация плана взаимодействия территориальной избирательной комиссии с Обществом инвалидов и ОСЗН. | Весь период | О.Н.Галиченко Руководители Общества инвалидов и ОСЗН |
| 1.5 | Заслушивание на заседании ТИК председателей УИК и глав сельских поселений о практике работы по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. | Октябрь-Ноябрь 2011г. | О.Н.Галиченко Л.Н.Жилина |
| 1.6. | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии председателей участковых избирательных комиссий по практике ведения информационно-разъяснительной деятельности при подготовке выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Ноябрь 2011г | О.Н.Галиченко Л.Н.Жилина Г.В.Бухтиярова |
| 1.7. | Участие в заседаниях Координационного совета по содействию в организации и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации | Весь период | О.Н.Галиченко Л.Н.Жилина |
| 1.8. | Проведение семинара-совещания с руководством филиала РГЭУ РИНХ и средне-специальных учебных заведений по вопросу обеспечения избирательных прав учащихся в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года | Сентябрь 2011 г. | О.Н.Галиченко Л.Н.Жилина Г.В.Бухтиярова | Сентябрь 2011 г. | Н.Ж. Романенко, руководители структурных подразделений Избирательной комиссии Ростовской области |
| 1.9. | Проведение семинара совещания с представителями правоохранительных органов по вопросу подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года | Октябрь 2011 г. | О.Н.Галиченко Л.Н.Жилина Г.В.Бухтиярова |  |  |
| 1.10. | Проведение заседания рабочей группы территориальной избирательной комиссии по взаимодействию с местным отделением общероссийской общественной организации инвалидов, общество «Прометей» по вопросу обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. | Октябрь 2011 г. | О.Н.Галиченко Л.Н.Жилина |  |  |
| Раздел 2. Обеспечение функционирования избирательной системы Ростовской области |
| 2.1. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. | Весь период | О.Н. Галиченко Л.Н.Жилина Г.В.Бухтяирова |
| 2.2. | Выезд членов территориальной избирательной комиссии в участковые избирательные комиссии в целях оказания им организационно-методической, правовой, информационной, материально-технической помощи в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. | Весь период | О.Н. Галиченко Л.Н.Жилина Г.В.Бухтяирова Члены ТИК | Весь период | Н.Ж. Романенко, члены Избирательной комиссии Ростовской области, руководители структурных подразделений (по направлениям деятельности) |
| 2.3. | Выезд членов ТИК в целях проверки состояния, технической оснащенности избирательных участков, которые будут образованы для подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. | Октябрь- Декабрь 2011 г. | О.Н. Галиченко Л.Н.Жилина Г.В.Бухтяирова Члены ТИК | Июль-август 2011 г. | Н.Ж. Романенко, В.В. Серебренников, организационно-территориальный отдел Избирательной комиссии Ростовской области |
| 2.4. | Контроль за соблюдением территориальной избирательной комиссии Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. | Октябрь-декабрь 2011 г. | Г.В.Бухтиярова |  |  |
| 2.5. | Передача информации в ИК РО по схеме связи с в день голосования 4 декабря 2011 года. | 4 декабря 2011 г. | Г.В.Бухтиярова |  |  |
| 2.6. | Проведение семинаров с председателями участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. | В соответствии с комплексным планом ТИК | О.Н. Галиченко Л.Н.Жилина |
| 2.7. | Совещание с руководителями участковых избирательных комиссий, правоохранительными органами, представителями госпожнадзора, представителями связи, электроснабжения по вопросам подготовки и проведения выборов 4 декабря 2011 года | 12 ноября 2011 г. | О.Н.Галиченко Л.Н. Жилина Г.В.Бухтиярова |
| 2.8. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям при возникновении судебных споров | Весь период | Л.Н.Жилина |
| 2.9. | Открытие лицевого счета в УДО Сберегательного банка №1548 п.Матвеев Курган в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Сентябрь 2011г. | О.Н.Галиченко С.Н.Ковалева |
| 2.6. | Консультации председателей участковых избирательных комиссий, по составлению финансовых отчетов УИК, по сметам расходов УИК на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. | Ноябрь-декабрь 2011 г. | С.Н.Ковалева Ю.В.Жукова |
| 2.7. | Анализ информации, поступающий из ОВД, участковых избирательных комиссий, о ходе ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. | Октябрь - Декабрь 2011 г. (еженедельно) | Рабочая группа |
| 2.8. | Рассмотрение обращений, заявлений и жалоб, поступающих в ТИК. | Октябрь – Декабрь 2011 г. | Л.Н.Жилина |
| 2.9 | Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о выборах, назначенных на 4.12.2011г. | Октябрь - Декабрь 2011 г. | О.Н.Галиченко Л.Н.Жилина |
| 2.10. | Проведение работ по подготовке и использованию при голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва комплексов обработки избирательных бюллетеней, в том числе: организация доставки комплексов в соответствующие избирательные комиссии, контроль за выделением помещений для организации складов хранения КОИБ, размещение в печатных СМИ информации об использовании КОИБ на выборах. | В соответствии с планом-графиком проведения работ по подготовке и использованию при голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва комплексов обработки избирательных бюллетеней | С.В.Левченко |
| 2.11. | Обработка сведений о гражданах РФ, поступающих по электронной почте ГАС «Выборы», их пересылка на другие ТКСА Ростовской области. Подготовка и передача в ФЦИ при ЦИК России обобщенных сведений о гражданах в соответствии с регламентом ЦИК России | Весь период | С.В.Левченко |
| 2.10 | Выезд членов ТИК в участковые избирательные комиссии для оказания практической помощи | Весь период | О.Н.Галиченко Члены ТИК |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |
| 3.1. | Организация работы «горячей линии связи с избирателями» в территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района. | Весь период | О.Н.Галиченко Л.Н.Жилина |
| 3.2. | Подготовка публикаций в печатных и электронных СМИ | Весь период | Л.Н.Жилина |
| 3.3. | Информационное наполнение сайта территориальной избирательной комиссии. | Весь период | Л.Н.Жилина Г.В.Бухтиярова А.И.Захватова |
| 3.4. | Проведение серии просветительских акций, направленных на повышение правовой культуры и политической грамотности избирателей Матвеево-Курганского района. | Весь период | Л.Н.Жилина Г.В.Бухтиярова С.Б.Гречко |
| 3.5. | Проведение обучающего семинара со СМИ по вопросам освещения хода подготовки и проведения федеральных выборов. | 2010 г. | О.Н.Галиченко Л.Н.Жилина |
| 3.6. | Проведение серии встреч с «ветеранами голосования» на районном уровне | Октябрь 2011 г. | Л.Н.Жилина Г.В.Бухтиярова С.Б.Гречко Т.В.Алейникова |
| 3.7. | Проведение районного конкурса сочинений школьников «Если бы депутатом выбрали меня…» | Ноябрь 2011 г. | Л.Н.Жилина Г.В.Бухтиярова С.Б.Гречко Т.В.Алейникова |
| 3.8. | Организация и проведение открытых уроков, посвященных выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Ноябрь-декабрь 2011 г. | Л.Н.Жилина Г.В.Бухтиярова С.Б.Гречко Т.В.Алейникова | Ноябрь-декабрь 2011 г. | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |
| 4.1. | Заседание ТИК об итогах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. | 5 декабря 2011 г. | О.Н.Галиченко |
| 4.2. | Подготовка аналитических материалов и статистики по результатам выборов 4 декабря 2011 года | Декабрь 2011 г. | Л.Н.Жилина Г.В.Бухтиярова |
| 4.2. | Прием финансовых отчетов УИК о поступлении и расходовании средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. | Не позднее 14 декабря 2011 | С.Н.Ковалева |
| 4.3. | Подготовка обзорно-аналитической справки о подготовке и проведении федеральных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. | Не позднее 24 декабря 2011 года | О.Н.Галиченко |