Территориальная избирательная комиссия

Матвеево-Курганского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 сентября 2011 года										№ 6-6

Матвеев Курган

О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 4 декабря 2011 года

В соответствии с Календарным планом мероприятий по подготовке и проведению  выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года подготовлен Комплекс  мероприятий территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению Единого дня голосования 4 декабря 2011 года,

Территориальная избирательная комиссия Матвеево-Курганского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Матвеево - Курганского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 4 декабря 2011 года. (Приложение №1)

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии О.Н.Галиченко.

Председатель комиссии							О.Н. Галиченко

Секретарь  комиссии								Г.В.Бухтиярова

### Приложение № 1

к постановлению

территориальной избирательной комиссии

Матвеево-Курганского района

от 7 сентября 2011 г. №6-6

Комплекс мероприятий

# территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района по подготовке и проведению

Единого дня голосования 4 декабря 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |
| 1.1 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы | Весь период | О.Н. Галиченко Л.Н. Жилина |
| 1.2. | Рассмотрение жалоб на решение и действия (бездействие) территориальной и участковых избирательных комиссий. | В сроки установленные законом (при поступлении жалоб) | О.Н. Галиченко Л.Н. Жилина |
| 1.3 | Реализация плана взаимодействия территориальной избирательной комиссии с Обществом инвалидов, ОСЗН, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования | Весь период | О.Н.Галиченко Руководители Общества инвалидов, ОСЗН, ПФ, Фонд соц/страха |
| 1.4 | Заслушивание на заседании ТИК председателей УИК и глав сельских поселений о практике работы по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. | Ноябрь 2011 г | О.Н.Галиченко Л.Н.Жилина Бухтиярова Г.В. |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |
| 2.1. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в период подготовки и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года.. | Весь период | О.Н. Галиченко Л.Н.Жилина Н.А. Миронова |
| 2.2. | Проведение семинаров с председателями, заместителями и секретарями участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. | В соответствии с комплексным планом ТИК | О.Н. Галиченко Л.Н.Жилина |
| 2.3. | Совещание с руководителями участковых избирательных комиссий, правоохранительными органами, представителями госпожнадзора, представителями связи, электроснабжения по вопросам подготовки и проведения выборов 4 декабря 2011 года | 10 ноября 2011 г. | О.Н.Галиченко Л.Н. Жилина Г.В.Бухтиярова |
| 2.4. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям при возникновении судебных споров. | Весь период | Л.Н.Жилина |
| 2.5. | Открытие лицевого счета в отделении Сберегательного банка №1820 п.Матвеев Курган в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. | Сентябрь 2011 года. | О.Н.Галиченко С.Н.Ковалева |
| 2.6. | Консультации председателей участковых избирательных комиссий, по составлению финансовых отчетов УИК, по сметам расходов УИК на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. | Ноябрь-декабрь 2011 г. | С.Н.Ковалева |
| 2.7. | Участие руководителей участковых избирательных комиссий в обучающем областном семинаре с отрывом от основной работы. | Октябрь - ноябрь 2011 г. | О.Н.Галиченко Л.Н.Жилина |
| 2.8. | Анализ информации, поступающий из ОВД, участковых избирательных комиссий, о ходе ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. | Октябрь-декабрь (еженедельно) | Л.Н.Жилина |
| 2.9. | Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением избирательного законодательства о выборах, назначенных на 04.122011г. | Октябрь-Декабрь 2011 г. - | О.Н.Галиченко Л.Н.Жилина Е.Ю.Седых |
| 2.10. | Выезд членов ТИК в участковые избирательные комиссии для оказания практической помощи | Весь период | О.Н.Галиченко Члены ТИК |
| 2.11. | Оказание методической и практической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам подготовки и проведения выборов 4 декабря 2011 года. | Весь период | Весь период |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |
| 3.1. | Организация работы «горячей линии связи с избирателями» в территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района. | Весь период | О.Н.Галиченко Н.А.Миронова |
| 3.2. | Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры и политической грамотности избирателей района в период подготовки федеральных выборов. | Весь период | С.Б.Гречко Н.А.Миронова Комитет по молодежной политике Отдел культуры |
| 3.3. | Проведение обучающего семинара со СМИ по вопросам освещения хода подготовки и проведения федеральных выборов. | Сентябрь 2011 г. | О.Н.Галиченко Л.Н.Жилина |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательной кампании |
| 4.1. | Заседание ТИК об итогах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской федерации шестого созыва на территории Матвеево-Курганского района 4 декабря 2011 года. | 5 декабря 2011 г. | О.Н.Галиченко |
| 4.2. | Прием финансовых отчетов УИК о поступлении и расходовании средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. | Не позднее 14 декабря 2011 года | С.Н.Ковалева |
| 4.3. | Подготовка обзорно-аналитической справки о подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. | До 20 декабря 2011 г. | О.Н.Галиченко |