Территориальная избирательная комиссия

Матвеево-Курганского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2009 г.									№ 73-10

п. Матвеев Курган

Об утверждении календарного плана мероприятий

по подготовке и проведению выборов членов Молодежного

парламента при Матвеево-Курганском  Собрании депутатов

22 марта 2009 года.

В соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии №73-9 от 29.01.2009 года «О назначении выборов Молодежного парламента при Матвеево-Курганском Собрании депутатов»,

Территориальная избирательная комиссия Матвеево-Курганского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов членов Молодежного парламента при Матвеево-Курганском Собрании депутатов 22 марта 2009 года. (Прилагается)

2.Направить календарный план в районную избирательную комиссию.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя  районной  избирательной комиссии Т.М.Штода.

Председатель комиссии							О.Н. Галиченко

Секретарь комиссии								А.В. Логвинова

Приложение №1

к постановлению ТИК

Матвеево-Курганского

района от 29.01.2009 №73-10

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов членов Молодежного парламента

при Матвеево-Курганском Собрании депутатов, назначенных на 22 марта 2009 года.

| № п/п |  | Содержание мероприятий | # Срок исполнения | Дата исполнения | Положение | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Назначение выборов членов Молодежного парламента |  |  | п.1ст.3 Положения о выборах членов Молодежного парламента при Матвеево-Курганском Собрании депутатов (далее Положение о выборах) | Территориальная избирательна я комиссия |
|  |  | Официальное опубликование в газете «Родник»постановления о назначении выборов |  |  | п.2 ст.3 Положения о выборах | Территориальная избирательна я комиссия |
| Образование избирательных участков |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Образование избирательных участков | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования | Не позднее 7 марта 2009г. | п.3 ст.5 Положения о выборах | Главы сельских поселений |
| ## Составление списков избирателей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление списков избирателей | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 12 марта 2009 года | п.1 ст.4 Положения о выборах | Районная избирательная комиссия |
|  |  | Передача списка избирателей участковой избирательной комиссией | За 10 дней до дня голосования | с 12 марта 2009 г. | ст.4 Положения о выборах | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | за 8 дней до дня голосования | с 14марта 2009 г. | ст.4 Положения о выборах | Участковые избирательные комиссии |
| Формирование избирательных комиссий. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начало работы районной избирательной комиссии | Со дня официального опубликования территориальной избирательной комиссией постановления о назначении выборов | 07.02.2009 г | п.2 ст.3 Положения о выборах | Территориальная избирательная по 21марта 2009 г.комиссия |
|  |  | Направление в районную избирательную комиссию предложений по составу участковых комиссий | В течение 10 дней со дня обнародования сообщения о формировании участковых комиссий | С 1 марта до 11 марта 2009 г. Включительно | п.3 ст.7 Положения о выборах | Районная избирательная комиссия |
|  |  | Формирование участковых избирательных комиссий в составе 7 человек | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | не позднее 11марта 2009 г. | п.3 ст.7 Положения о выборах | Районная избирательная комиссия |
|  |  | Начало выдвижения кандидатов в члены Молодежного парламента | Со дня официального опубликования территориальной избирательной комиссией постановления о назначении выборов. | не ранее 7 февраля 2009 г. | ст.12 Положения о выборах | Самовыдвижение, выдвижение избирательным объединением |
|  |  | Последний срок представления документов для регистрации |  | не позднее 12марта 2009 г. | ст.13 Положения о выборах | Кандидат |
|  |  | Окончание регистрации кандидатов в члены Молодежного парламента | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | 12 марта 2009 г. | п.2 ст.13 Положения о выборах | Районная избирательная комиссия |
| ## Информирование избирателей. Предвыборная агитация. Бюллетень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | не позднее 12 марта 2009 г. | п.1 ст.10 Положения о выборах | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Начало предвыборной агитации кандидатов | После подачи кандидатом заявления о своем выдвижении |  | п.1 ст.14 Положения о выборах | Кандидат в члены Молодежного парламента |
|  |  | Утверждение формы, текста и числа бюллетеней | Не позднее, чем за 7 дней до дня голосования | не позднее 15марта 2009 г. | п.2 ст. 15 Положения о выборах | Районная избирательная комиссии |
|  |  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | не позднее 17 марта 2009 г. | п.6 ст. 16 Положения о выборах | Районная избирательная комиссия |
|  |  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за три дня до дня голосования | не позднее 19 марта 2009 г. | п. 7 ст. 16 Положения о выборах | Районная избирательная комиссия |
|  |  | Голосование на выборах | с 11.00 до 19.00 час в день голосования | 22 марта 2009 г. | п.1 ст. 17 Положения о выборах | Участковые избирательной комиссии |
| Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов. |  |  |  |  |  |  |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования |  | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | п. 7 ст.17 Положения о выборах | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке в районную избирательную комиссию |  | Незамедлительно после установления итогов голосования |  | п.9 ст. 17 Положения о выборах | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов |  | Не позднее двух дней со дня голосования | не позднее 25 марта 2009 г. | п.10 ст.17 Положения о выборах | Районная избирательная комиссия |
|  | Опубликование постановления о результатах выборов в газете «Родник» |  | В течение 5дней со дня принятия постановления | не позднее 29 марта 2009 г. | п. 10 ст.17 # Положения о выборах | Территориальная избирательная комиссия |