Территориальная избирательная комиссия

Матвеево-Курганского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2014 г.									№168-2

п. Матвеев Курган

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года

В связи с подготовкой  Матвеево-Курганского района Ростовской области выборов Главы Екатериновского сельского поселения на 14 сентября 2014 года, на основании статьи 13 Областного закона от 28.12.2005г. №429-ЗС «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Матвеево-Курганского района Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. (Приложение №1)

2. Настоящее постановление направить в Екатериновское сельское поселение Матвеево-Курганского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии О.Н. Галиченко.

Председатель комиссии							О.Н. Галиченко

Секретарь комиссии 								Н.А.Миронова

Приложение № 1

к постановлению Территориальной

избирательной комиссии

Матвеево-Курганского района

от 30.05.2014 г. №168-2

Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению  выборов

главы екатериновского сельского поселения  матвеево-курганского района ростовской области

14 сентября 2014 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Дата исполнения | Закон | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Избирательные участки |
|  | Назначение выборов Главы Екатериновского сельского поселения | Не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 15 июня и не позднее 25 июня 2014 г. | ч. 1-3 ст. 5 Областного закона № 429-ЗС от 28.12.2005г. «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области» (далее Областной закон) | Представительный орган Екатериновского сельского поселения |
|  | Официальное опубликование в СМИ решения о назначения выборов | Не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов. | Дата исполнения вносится после официального опубликования | ч. 2 ст. 5 Областного закона | Представительный орган Екатериновского сельского поселения |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, или в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования | не позднее 29 августа 2014 г., а в исключительных случаях – не позднее 12 сентября 2014 года | п. 1.1. ст.27 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Территориальные избирательные комиссии (из состава резерва участковых комиссий) |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией - не позднее, чем за 3 дня до дня голосования | 14 августа 2014 года, а в исключительных случаях – по согласованию с Избирательной комиссией Ростовской области – не позднее 10 сентября 2014 года | п. 5 ст.19 Федерального закона № 67-ФЗ | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Опубликование в СМИ списков избирательных участков | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 4 августа 2014 года | п.7 ст.19 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Глава муниципального района |
| Составление списков избирателей |
|  | Направление сведений в территориальную избирательную комиссию о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов, а если соответствующая избирательная комиссия не сформирована – сразу после её образования |  | ч. 9, ст. 7 Областного закона | Глава муниципального района, |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее, чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 1 сентября 2014 г. | ч.10 ст.7 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 3 сентября 2014г. | ч. 16 ст.7 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования | с 3 сентября 2014 г. | ч. 18 ст. 7 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в ТИК сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом на выборах, которые будут находиться в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки | Сразу после получения сведений, но не позднее, чем за 4 дня до дня голосования | Не позднее 9 сентября 2014 г. | ч. 20 ст. 7 Областного закона | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания |
|  | Направление в соответствующую участковую избирательную комиссию сведений о гражданах обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки | Сразу после получения сведений |  | ст.7 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение жалобы на решение участковой избирательной комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей | В трехдневный срок, а за три дня и менее дня до дня голосования и в день голосования немедленно |  | ст.7 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия, суд (по месту нахождения участковой избирательной комиссии) |
|  | Направление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления избирателя о включении его в список избирателей по месту его временного пребывания | Не позднее, чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 10 сентября 2014 года | ч.22 ст.7 Областного закона | Избиратели обладающие активным избирательным правом на территории избирательного округа |
|  | Проверка заявления гражданина РФ, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. | Не позднее 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  | ч. 21 ст. 7 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание списка избирателей участковой избирательной комиссией | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования | не ранее 19 час. и не позднее 20 час. 13 сентября 2014г. | ч. 17 ст.7 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
| Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов. |
|  | Начало выдвижения кандидатов | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов | С 27 июня 2014 г. | ч. 4 ст. 19 Областного закона | Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении данного кандидата, до представления в территориальную комиссию документов для регистрации | со дня выдвижения до представления документов на регистрацию | ч. 1 ст. 45 Областного закона | Кандидаты на должность главы муниципального образования |
|  | Создание в обязательном порядке кандидатами собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | В период после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации в указанной комиссии | Со дня выдвижения до представления документов на регистрацию | ст. 44 Областного закона | Кандидаты на должность главы муниципального образования |
|  | Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  | ст. 45 Областного закона | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Предоставление периодически по требованию кандидата и территориальной избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно |  | ст.47 Областного закона | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем получения территориальной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата |  | ст. 23 Областного закона | Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | Последний срок представления документов для регистрации | Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования до 18-00 часов | Не позднее 18-00 часов 1 августа 2014 года | ст. 24 Областного закона | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Уведомление кандидатов, избирательных объединений о выявлении неполных сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законом или несоблюдение требований закона к оформлению документов | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата |  | ч. 1.1 ст. 26 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Внесение кандидатом, избирательным объединением уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона | Не позднее, чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ст.26 Областного закона | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Направление сведений в муниципальную избирательную комиссию о результатах проверки сведений, содержащихся в подписных листах | В течение пяти дней |  | ст.25 Областного закона | Соответствующие органы |
|  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения вместе с копией протокола о проверке подписных листов, заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, а также копии официальных документов, на основании которых подписи признаны недействительными или недостоверными | Не позднее, чем за двое суток до заседания муниципальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос об отказе в регистрации этого кандидата. |  | ст.25 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения территориальной избирательной комиссией о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | ст.26 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Окончание регистрации кандидатов | В течение 10 дней после окончания приема необходимых для регистрации документов в соответствии с ч.1 ст.24 Областного закона | 10 августа 2014 года | ст.26 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача удостоверения о регистрации (удостоверение зарегистрированного кандидата) с указанием даты и времени | После заседания комиссии |  | ст.26 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача данных о зарегистрированных кандидатах в соответствии с ч.5 ст.50 ОЗ: а) в Избирательную комиссию РО б) в СМИ | Немедленно в двухдневный срок после регистрации кандидата |  | ст.26 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | ст.26 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования, а при вынуждающих обстоятельствах не позднее, чем за один день | Не позднее 8 сентября 2014 года не позднее 12 сентября 2014 года | ст.26 Областного закона | Кандидаты |
|  | Отзыв выдвинутого кандидата по решению органа избирательного объединения | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 8 сентября 2014 года | ст.26 Областного закона | Избирательное объединение |
|  | Уведомление об аннулировании регистрации кандидата | Немедленно |  | ст.26 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений (до пяти (5) доверенных лиц) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом |  | ст.30 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в территориальную избирательную комиссию | Со дня представления документов на регистрацию |  | ст.16 Областного закона | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов |
|  | Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в территориальную избирательную комиссию | Со дня представления документов на регистрацию |  | ст.16 Областного закона | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей (для находящихся на государственной и муниципальной службе, либо работников СМИ) | Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации |  | ст.28 Областного закона | Лица, указанные в ч.2 ст.29 Областного закона, с учетом положений второго предложения ч.2 ст.29 |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация. |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 3 сентября 2014 года | ст.51 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Агитационный период | Начинается со дня выдвижения кандидата, областного списка кандидатов, прекращается в 00.00 часов за 1 сутки до дня голосования | Со дня выдвижения кандидата, областного списка кандидатов и до 00.00 часов 13 сентября 2014 года | ст.36 Областного закона | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00 часов за 1 сутки до дня голосования | С 16 августа до 00.00 часов 13 сентября 2014 года | ч.2 ст.36 Областного закона | Граждане, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь | Не позднее, чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | ст. 34 Областного закона | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
|  | Опубликование редакцией периодического печатного издания информации об общем объёме печатной площади для проведения предвыборной агитации | Не позднее, чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | ст.39 Областного закона | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Опубликование соответствующей организацией, предпринимателями сведений о размере и других условий оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и их представление в муниципальную избирательную комиссию | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | ст.37 Областного закона | Организация, индивидуальный предприниматель, изготавливающий печатные агитационные материалы |
|  | Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После получения перечня из соответствующих органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление функций по регистрации СМИ |  | ст.34 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в территориальную избирательную комиссию сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | ст.37 Областного закона | Соответствующая организация телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в редакцию периодического печатного издания и редакцию телерадиовещания на участие в жеребьевке по распределению печатной площади и эфирного времени | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата | Не позднее 14 августа 2014 года | ст.38,39 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов | Не позднее 14 августа 2014 года | ст.39 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки для определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов на каналах телевидения и радио | Не позднее 3 дней по завершению регистрации кандидатов | Не позднее 14 августа 2014 | ст.38 Областного закона | Организации телерадиовещания, заинтересованные лица |
|  | Перечисление в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее, чем за два дня до дня представления эфирного времени, опубликования |  | ст.38, 39 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Направление в соответствующие редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания отказа от использования печатной площади и эфирного времени после проведения жеребьёвки | Не позднее, чем за 3 дня до дня публикации, выхода в эфир |  | ст.38,39 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Выделение по предложению территориальной избирательной комиссии специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 14 августа 2014 года | ст.41 Областного закона | Органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями | В течение 3 дней со дня их подачи |  | ст.40 Областного закона | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |
|  | Обязательное уведомление в письменной форме территориальную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях на которых оно было предоставлено | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, |  | ст.40 Областного закона | Собственник помещения, владелец помещения |
|  | Опубликование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о получении уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | ст.40 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован территориальной избирательной комиссией; размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 3 сентября 2014 года | ст.35 Областного закона | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
|  | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 9 сентября по 14 сентября 2014 года | ст.33 Областного закона | СМИ, граждане, зарегистрированные кандидаты, организации проводящие опросы |
| Голосование, подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов |
|  | Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее, чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 19 августа 2014 года | ст.50 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Утверждение текста и числа изготавливаемых бюллетеней | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 24 августа 2014 года | ст.50 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | После размещения заказа на изготовление бюллетеней комиссия должна принять решение о месте и времени передачи бюллетеней | Не позднее, чем за два дня до получения бюллетеней из типографии |  | ст.50 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Изготовление бюллетеней | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 3 сентября 2014 года | ст.50 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача избирателям открепительных удостоверений в территориальной избирательной комиссии * | За 45-10 дней до дня голосования | С 30 июля по 3 сентября 2014 года | ст.49.1 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача избирателям открепительных удостоверений в участковой избирательной комиссии * | За 9 и менее дней до дня голосования | С 4 по 13 сентября 2014 года | ст.49.1 Областного закона | Участковая избирательная комиссия |
|  | Передача бюллетеней территориальной избирательной комиссии по акту из типографии | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования. | Не позднее 3 сентября 2014 года | ст.50 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям территориальной избирательной комиссией | Не позднее, чем за один день до дня голосования | Не позднее 12 сентября 2014 года | ст.50 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям территориальной избирательной комиссией | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования. | Не позднее 3 сентября 2014 года | п. 13 ст. 63 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении территориальной избирательной комиссии | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования | С 3 сентября 2014 года | п. 2 ст.65 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии ** | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования | С 10 сентября 2014 года (дата начала досрочного голосования ) | п. 3 ст.65 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии (которая проводит досрочное голосование) ** | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования | С 4 сентября 2014 года (дата начала досрочного голосования ) | п. 3 ст.65 Федерального закона | Участковая избирательная комиссия |
|  | Определение количества переносных ящиков для голосования в участковой избирательной комиссии | В зависимости от числа избирателей зарегистрированных на территории избирательного участка |  | ст.66 Федерального закона № 67-ФЗ | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Голосование на выборах | С 8.00 до 20.00 в день голосования | 14 сентября 2014 года | ст.51 Областного закона | Участковая избирательная комиссия |
|  | Регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования | С 4 сентября 2014 года | ст.66 Федерального закона № 67-ФЗ | Участковая избирательная комиссия |
|  | Прекращение приема заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности голосования вне помещения для голосования | Не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования | До 14-00 14 сентября 2014 года | ст.66 Федерального закона № 67-ФЗ | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | ст.55 Областного закона | Участковая избирательная комиссия |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования на избирательном участке в окружную (территориальную) комиссию | Незамедлительно, после подписания его всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицом, имеющим право на получение этих копий, либо заверения этих копий |  | ст.55 Областного закона | Участковая избирательная комиссия |
|  | Передача документов, указанных в ч.28 ст.55 Областного закона, в территориальную избирательную комиссию | В течение трех дней после дня голосования | С 15 сентября по 17 сентября 2014 года | ч.28ст.55 Областного закона | Участковая избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее трех дней после дня голосования | Не позднее 17 сентября 2014 года | ст. 57 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов | Не позднее 18 сентября 2014 года | ст.59 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование постановления территориальной избирательной комиссии в СМИ о результатах выборов | В течение пяти дней со дня его принятия |  | ст.59 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | Не позднее 2 месяцев со дня голосования | Не позднее 13 ноября 2014 года | ст.59 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия, СМИ |
| Финансовое обеспечение выборов. Избирательные фонды кандидатов | Опубликование постановления территориальной | В течение пяти дней со дня его принятия |  | ст.59 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выделение из местного бюджета средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем в 10-ти дневный срок с момента официального опубликования решения о назначении выборов |  | ст.43 Областного закона | Представительный орган муниципального образования |
|  | Представление в территориальную (окружную) комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования, | Не позднее 25 сентября 2014 года | ст.43 Областного закона | Участковая избирательная комиссия |
|  | Предоставление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании финансовых средств выделенных на выборы | Не позднее, чем через 45 дней со дня голосования | Не позднее 30 октября 2014 года | ст.43 Областного закона | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |
|  | Представление кандидатами в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов: Первый финансовый отчет Итоговый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации не позднее, чем через 30 дней после опубликования общих данных о результатах выборов | Не позднее 19 октября 2014 года | ст.47 Областного закона | Кандидаты |
|  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления |  | ст.47 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Предоставление по требованию кандидата и муниципальной избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете | Периодически по требованию кандидата и муниципальной избирательной комиссии |  | ст.47 Областного закона | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Предоставление по требованию кандидата и территориальной избирательной комиссии заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств специального избирательного счета | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно |  | ст.47 Областного закона | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан. |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан на нарушения избирательного законодательства | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно |  | ст.9 Областного закона | Территориальная, участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки. | Не позднее, чем в десятидневный срок |  | ст.9 Областного закона | Территориальная, участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение представлений избирательных комиссий в правоохранительные органы | В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день следующий за днем голосования – немедленно |  | ст.9 Областного закона | Правоохранительные органы |
|  | Направление ответов на представления избирательных комиссий в органы исполнительной власти |  |  | ст.9 Областного закона | Органы исполнительной власти |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области |  |  | Избирательные комиссии |
|  | Хранение документации избирательных комиссий | 6 месяцев после даты проведения голосования | До 14 марта 2015 года | ст.61 Областного закона | Избирательные комиссии |
|  | Хранение бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | 1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов |  | ст.61 Областного закона | Избирательные комиссии |
|  | Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий | 1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов |  | ст.61 Областного закона | Избирательные комиссии |
| Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан на нарушения избирательного законодательства | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно |  | пп.9 ч.1 ст. 14 Областного закона | Территориальная, участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки. | Не позднее чем в десятидневный срок |  | пп.9 ч.1 ст.14 Областного закона | Территориальная, участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение представлений избирательных комиссий в правоохранительные органы | В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день следующий за днем голосования – немедленно |  | пп.9 ч.1 ст.14 Областного закона | Правоохранительные органы |
|  | Направление ответов на представления избирательных комиссий в органы исполнительной власти |  |  | пп.9 ч.1 ст.14 Областного закона | Органы исполнительной власти |