Территориальная избирательная комиссия

Матвеево-Курганского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2014 г.									№168-3

п. Матвеев Курган

О Комплексном плане мероприятий Территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района по подготовке и проведению выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года

В соответствии с Календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению  выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года и рассмотрев Комплексный план работы территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению вышеуказанных  выборов

Территориальная избирательная комиссия Матвеево-Курганского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Комплексный план мероприятий территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению  выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2013 года согласно приложению №1.

2. Разрешить председателю территориальной избирательной комиссии, заместителю председателя и секретарю территориальной избирательной комиссии уточнять сроки выполнения мероприятий в случае необходимости с последующим уведомлением об этом членов ТИК с правом решающего голоса.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии Л.Н. Жилину.

Председатель комиссии							О.Н. Галиченко

Секретарь комиссии								Н.А.Миронова

# Приложение №1

# Утвержден

постановлением ТИК

Матвеево-Курганского района

от 30.05.2014 г. №168-3

Комплексный план мероприятий

Территориальной избирательной комиссии

Матвеево-Курганского района по подготовке и

проведению  выборов Главы Екатериновского сельского поселения

Матвеево-Курганского района  Ростовской области

14 сентября 2014 года.

I. Вопросы, вынесенные на обсуждение заседаний ТИК.

| № заседания | Дата проведения | Перечень обсуждаемых вопросов | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15.05.2014г | 1.О формах ведения и порядке предоставления сведений организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации отдельного учета объемов и стоимости платного эфирного времени, платной печатной площади при проведении выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года | Жилина Л.Н. |
|  |  | 2.О Рабочей группе по приему документов при выдвижении и для регистрации от кандидатов на выборах Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года, проверке соблюдения порядка сбора подписей, достоверности сведений об избирателях и их подписей, содержащихся в подписных листах. | Миронова Н.А. |
|  |  | 3.Об утверждении Перечня финансовых документов, представляемых с итоговым финансовым отчетом, кандидатами в период подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 4.О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов и предельном количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатами на должность Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области на выборах 14 сентября 2014 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 5.О количестве подписей, подлежащих проверке, содержащихся в подписных листах, представленных для регистрации кандидатами на должность Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 6.О Рабочей группе по проведению жеребьевки (случайной выборки) по отбору подписных листов и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах и проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами на должность Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Миронова Н.А. |
|  |  | 7. О порядке проведения жеребьевки по отбору подписных листов и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах, представленных для проверки кандидатами на должность Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области на выборах 14 сентября 2014 года. | Миронова Н.А. |
|  |  | 8.О форме протоколов об итогах проверки подписных листов, ведомостей проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на должность Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области на выборах 14 сентября 2014 года. | Миронова Н.А. |
|  |  | 9.О форме протокола об итогах сбора подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов на должность Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области на выборах 14 сентября 2014 года. | Миронова Н.А. |
|  |  | 10.О создании Рабочей группы территориальной избирательной комиссии по рассмотрению жалоб, обращений избирателей в период подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 11. О Рабочей группе при Территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района по предварительному разрешению избирательных споров на выборах Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района 14 сентября 2014 года. | Жилина Л.Н. |
| 2. | 30.05.2014 г. | 1.О полномочиях и задачах Территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 2. О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 3.О Комплексном плане мероприятий территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 4.О программе обучения членов территориальной избирательной комиссии, руководителей и членов участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Жилина Л.Н. |
| 3. | 10.06.2014 г. | 1.О привлечении бухгалтера на договорной основе для работы в территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 2. Об определении филиала Сбербанка для открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево- Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 3.О распределении обязанностей между членами ТИК в период избирательной кампании на выборах Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года, закреплении их за участковыми избирательными комиссиями для оказания методической и практической помощи. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 4.Об утверждении Положения об Экспертном совете при территориальной избирательной комиссии по оценке предвыборных агитационных материалов, состава совета и иным вопросам информационного обеспечения выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 5.О назначении ответственного по контролю за соблюдением участниками избирательного процесса правил проведения предвыборной агитации при проведении выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 6.О наделении члена Территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района с правом решающего голоса полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в период подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Галиченко О.Н |
|  |  | 7.О распорядке и режиме работы членов Территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района в период подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 8.О положении о Рабочей группе Территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района по контролю за соблюдением правил ведения предвыборной агитации на выборах Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Жилина Л.Н. |
| 4. | 20.06.2014г | 1.О перечне и формах документов представляемых при проведении выборов Главы Екатериновского сельского поселения избирательными объединениями и кандидатами в Территориальную избирательную комиссию Матвеево-Курганского района. | Миронова Н.А. |
| 5. | 27.06.2014 г. | 1. Об установлении размеров дополнительной оплаты труда членов территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, порядке и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 2.О распределении денежных средств местного бюджета, выделенных Территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района на подготовку и проведение выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области, утверждении сметы расходов Территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района, участковых избирательных комиссий. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 3.О привлечении граждан к работе в Территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района на период подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 4.Об утверждении графика работы членов Территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе на июнь, июль, август, сентябрь, октябрь 2014 года в период подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 5.О заключении договора о полной материальной ответственности с бухгалтером-кассиром территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 6.О предоставлении Главой Матвеево-Курганского района сведений об избирателях для составления списков избирателей на выборах Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 7.О направлении членов комиссии с правом решающего голоса для участия в выдвижении кандидатов на должность Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 8. О транспортных расходах территориальной избирательной комиссии в период избирательной кампании по выборам Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области. | Бухгалтер комиссии |
|  |  | 9.О группе контроля за использованием территориального комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» Матвеево-Курганского района в период подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области. | Галиченко О.Н. |
| 6. | 30.06.2014 | 1.О предложении территориальной избирательной комиссии по выделению и оборудованию на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов и информационных материалов избирательных комиссий на выборах Главы Екатериновского сельского поселения. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 2. О приобретении расходных материалов и канцелярских товаров для работы территориальной избирательной комиссии и рабочих групп в период подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 3. О создании комиссии на списание канцелярских товаров, малоценных и быстроизнашивающихся материальных ценностей на период подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области. | Бухгалтер комиссии |
|  |  | 4.Об изготовлении продукции по правовому информированию избирателей в период подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 5.О перечне печатной продукции изготавливаемой ТИК для подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 6. Об объеме сведений о кандидатах на должность Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области, представленных при их выдвижении и доводимых до сведения избирателей. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 7.Об обеспечении равных условий при организации встреч зарегистрированным кандидатам на должность Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области, их доверенным лицам с избирателями в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Жилина Л.Н. |
| 7. | 04.07.2014 | 1.О создании Контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района Ростовской области. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 2. Об утверждении формы Уведомления о факте предоставления помещений зарегистрированным кандидатам для проведения агитационных публичных мероприятий в период подготовки и проведения выборов Главы Ектериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Седых Е.Ю. |
|  |  | 3.О работе Территориальной избирательной комиссии с политическими партиями, молодежными и другими общественными организациями, средствами массовой информации в период подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Галиченко О.Н. |
| 8. | 19.07.2014 г. | 1. О практике взаимодействия со СМИ по вопросам информирования избирателей. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 2.Об утверждении Комплекса мер Территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района по работе с инвалидами, слабовидящими и незрячими избирателями в период подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района 14 сентября 2014 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 3. О Мероприятиях по созданию безбарьерной среды для граждан с ограниченными физическими возможностями (слабовидящие, слепые) при проведении выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района 14 сентября 2014 года. | Жилина Л.Н. |
| 9. | 28.07.2014 г. | 1. О перечне материалов, обязательных к размещению на информационных стендах участковых комиссий в период подготовки к выборам и в день голосования в помещении для голосования на выборах Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 2. О средствах массовой информации, уведомивших Территориальную избирательную комиссии. Матвеево-Курганского района Ростовской области о готовности предоставить печатную площадь и о полиграфических организациях, опубликовавших и представивших в избирательную комиссию сведения о размерах и условиях оплаты услуг по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации кандидатами на должность Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области | Жилина Л.Н. |
| 10. | 01.08.2014 г. | 1.Об окончании приема заявлений для регистрации кандидатов на должность Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 2. О Положении о «Горячей линии» связи Территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района с избирателями в период подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения 14 сентября 2014 года. | Жилина Л.Н. |
| 11. | 10.08.2014 г. | 1. О регистрации кандидатов (отказе в регистрации кандидатов) на должность Главы Екатериновского сельского поселения. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 2.О проведении жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок поданных зарегистрированными кандидатами. | Жилина Л.Н. |
| 12. | 15.08.2014 г. | 1. О заключении договоров о полной материальной ответственности с председателями участковых избирательных комиссий №1091, №1092, №1093 Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области. | Бухгалтер ТИК |
|  |  | 2. О выдаче в подотчет председателям участковых комиссий избирательных участков №1091, №1092, №1093 денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Бухгалтер ТИК |
|  |  | 3.Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий в разрезе каждой комиссии на подготовку и проведение выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Бухгалтер ТИК |
|  |  | 4.Утверждение текста и числа изготавливаемых избирательных бюллетеней на выборах Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Миронова Н.А. |
|  |  | 5. О проведении встреч с «ветеранами голосования» и о проведении районного конкурса-фестиваля домов культуры, клубов, культурно-досуговых центров по правовому просвещению избирателей «Выбор будущего» в период подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения 14 сентября 2014 года. | Жилина Л.Н. |
| 13. | 20.08.2014 г. | 1.О регистрации доверенных лиц кандидатов. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 2.Об обеспечении участковых избирательных комиссий помещениями и оборудованием и рекомендации по оформлению помещений УИК, фасадов зданий и помещений для голосования на выборах Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14сентября 2014 года. | Кочубей А.К. |
|  |  | 3.О создании именного избирательного участка при проведении выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Галиченко О.Н. |
| 14. | 23.08.2014г. | 1.О количестве используемых переносных ящиков для голосования участковыми избирательными комиссиями на выборах Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 2.О результатах проверки участковых избирательных комиссий избирательных участков №1091, №1092, №1093 по вопросам начала работы и оформления помещений, техническом оснащении. | Кочубей А.К. |
| 15. | 27.08.2014 г. | 1.О практике ведения делопроизводства участковыми избирательными комиссиями избирательных участков №1091, №1092, №1093 в период подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения. | Бухгалтер ТИК |
|  |  | 2. О практике работы участковых избирательных комиссий избирательных участков №1091 с молодыми избирателями-студентами в возрасте от 18 до 30 лет, обучающимися не по месту регистрации, работающей молодежью в период подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения. | Гречко С.Б. |
|  |  | 3. О практике работы участковых избирательных комиссий избирательных участков №1092, №1093 с избирателями инвалидами, избирателями, проживающими в местах отдаленных от избирательных участков, избирателями мужчинами в возрасте от 30 до 45 лет, избирателями, объединенными по национальному признаку в период подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 4. О порядке работы участковых избирательных комиссий избирательных участков №1091, №1092, №1093 по уточнению списков избирателей, о порядке работы УФМС, ЗАГСа, суда на предвыборный период и в день голосования. | Миронова Н.А. |
|  |  | 5. Об объеме сведений о доходах и об имуществе кандидатов на должность Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района для информирования избирателей в помещениях для голосования. | Жилина Л.Н. |
| 16. | 01.09.2014 г | 1. О готовности к передаче первого экземпляра списков избирателей и задачах УИК по их уточнению в период подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Левченко С.В. |
|  |  | 2. О порядке, количестве и сроках передачи избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии избирательных участков №1091, №1092, №1093 на выборах Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Миронова Н.А. |
|  |  | 3.О количестве специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней, передаваемых участковым избирательным комиссиям избирательных участков №1091, №1092, №1093 на выборах Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Миронова Н.А. |
| 17. | 04.09.2014 г. | 1.О результатах работы участковых избирательных комиссий избирательных участков №1091, №1092, №1093 по направлению приглашений избирателям для сверки и уточнения списков избирателей. | Алейникова Т.В. |
|  |  | 2.О схеме связи участковых избирательных комиссий с территориальной избирательной комиссией в день голосования, проведение тренировки с участковыми избирательными комиссиями по выборам Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района 14 сентября 2014 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 3.О проведении проверок по готовности помещений участковых избирательных комиссий избирательных участков Екатериновского сельского поселения к голосованию. | Кочубей А.К. |
| 18. | 06.09.2014 г. | 1. О результатах работы участковых избирательных комиссий избирательных участков №1091, №1092, №1093 по направлению приглашений избирателям для участия в выборах. | Алейникова Т.В. |
|  |  | 2.О порядке работы членов территориальной избирательной комиссии в день голосования на выборах Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 3.О порядке предоставления в день голосования Территориальной избирательной комиссией Матвеево-Курганского района информационных материалов о проведении выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 4.О порядке приема избирательной документации от участковых избирательных комиссий после завершения подсчета голосов на выборах Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Жилина Г.В. |
|  |  | 5.О графике приема избирательной документации от участковых избирательных комиссий после проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения 14 сентября 2014 года. | Миронова Н.А. |
|  |  | 6. О порядке и графике сдачи финансовых отчетов председателями участковых избирательных комиссий Екатериновского сельского поселения. | Бухгалтер ТИК |
|  |  | 7.О выплате на питание членам территориальной избирательной комиссии в день голосования на выборах Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Бухгалтер ТИК |
|  |  | 8.О применении средств видеонаблюдения и порядке ведения наблюдателями фото и (или) видеосъемки в помещении для голосования на выборах Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 9. Об образовании мобильной выездной группы Территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района по оказанию правовой помощи участковым избирательным комиссиям в Единый день голосования на выборах Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 10. О схеме расположения наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц присутствующих при установлении итогов голосования, результатов выборов в территориальной избирательной комиссии на выборах 14 сентября 2014 года в Единый день голосования Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области. | Галиченко О.Н. |
| 19. | 10.09.2014 г. | 1.О готовности участковых избирательных комиссий к проведению голосования на выборах Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Жилина Л.Н. |
| 20. | 14.09.2014 г. | 1.О проведении голосования на выборах Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Галиченко О.Н. |
| 21. | 15.09.2013 г. | 1.О рассмотрении жалоб, обращений, заявлений при установлении итогов голосования и определении результатов выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 2.Об установлении итогов голосования на выборах Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Галиченко О.Н. |
|  | . | 3.Об определении результатов выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Галиченко О.Н. |
| 22. | 17.09.2014 г. | 1. Анализ работы ТИК и УИК по подготовке и проведению выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года | Галиченко О.Н. |
|  |  | 2. О направлении извещения о результатах выборов зарегистрированному кандидату, избранного 14 сентября 2014 года Главой Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области. | Жилина Л.Н. |
| 23. | 21.09.2014 г. | 1. О регистрации избранного 14 сентября 2014 года Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области. | Галиченко О.Н. |
| 24. | 24.09.2014 г. | 1. О результатах сдачи избирательной документации участковыми избирательными комиссиями Екатериновского сельского поселения. | Миронова Н.А. |
|  |  | 2. О результатах сдачи председателями участковых избирательных комиссий Екатериновского сельского поселения финансовых отчетов. | Ковалева С.Н. |
|  |  | 3.О премировании председателей участковых избирательных комиссий по итогам проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 4. О проведении проверки финансовых отчетов участковых избирательных комиссий целевого использования денежных средств, выделенных для подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 5. Об утверждении обзорно-аналитической справки территориальной избирательной комиссии о проведенной работе по подготовке и проведению выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Жилина Л.Н. |
| 25. | 30.09.2014 г. | 1.О работе контрольно-ревизионной службы ТИК по приему финансовых отчетов кандидатов на должность Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Седых Е.Ю. |
| 26. | 04.10.2014 г. | 1. О проведении проверки территориальной избирательной комиссии целевого использования денежных средств, выделенных для подготовки и проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 2. О проведении проверки финансовых отчетов кандидатов, целевого использования денежных средств избирательных фондов кандидатов, сформированных в период проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Жилина Л.Н. |
| 27. | 08.10.2014 г. | 1. О премировании по итогам проведения выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 сентября 2014 года членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 2. Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского Ростовской области 14 сентября 2014 года. | Галиченко О.Н. |

II. Мероприятия по обеспечению функционирования

избирательных комиссий.

| № п/п | Перечень мероприятий | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контроль за работой ГАС «Выборы». | В течение всего периода | Галиченко О.Н. |
|  | Направление писем в УФМС, суд, военкомат, ЗАГС с напоминанием о своевременном предоставления в ТИК сведений об избирателях. | Июнь 2014 г. | Миронова Н.А. |
|  | Проведение совещания с представителями органов регистрационного учета населения Матвеево-Курганского района (УФМС, суд, военкомат, ЗАГС). | 18.06. 2014 г. | Галиченко О.Н. Миронова Н.А. Левченко С.В. |
|  | Направление сведений в ТИК о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей. | 01.07. 2014 г. | Глава Матвеево-Курганского района |
|  | Информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий о ходе, избирательной кампании, о кандидатах, зарегистрированных кандидатах. | Система-тически, еженедельно | Жилина Л.Н. |
|  | Направить письма в отдел внутренних дел, ГУВД г.Таганрога, УФМС по Матвеево-Курганскому району, о направлении специалистов в состав рабочей группы по проверке подписных листов. | июнь 2014 г. | Жилина Л.Н. |
|  | Создание Рабочей группы по проверке подписных листов. | июнь 2014 г. | Галиченко О.Н. |
|  | Направить письма в сбербанк, отдел внутренних дел, налоговую службу о направлении специалистов для работы в составе контрольно-ревизионной службы ТИК. | июнь 2014 г. | Галиченко О.Н. |
|  | Принятие решения ТИК по отбору количества подписей, собранных в поддержку кандидата, подлежащих проверке, посредством случайной выборки. | июнь 2014 г. | Жилина Л.Н. |
|  | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям. | Не позднее 3 сентября 2014 г. | Миронова Н.А. |

III. Организационно-методическая работа.

| № п/п | Перечень мероприятий | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.Закрепление за участковыми избирательными комиссиями №1091, №1092, №1093 члена ТИК с правом решающего голоса для оказания методической и практической помощи. | июль 2014 г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | 1.2.Направление письма Главе Екатериновского сельского поселения по своевременному обеспечению ТИК и УИК транспортом. | июнь 2014 г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | 1.3.Обращение в Матвеево-Курганский филиал цеха электросвязи по вопросу обеспечения участковых избирательных комиссий бесперебойной телефонной связью. | август 2014 г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Подготовить комплект документов для УИК: - постановление ТИК о формировании состава комиссии; - постановление ТИК о назначении председателя УИК; -копия постановления Главы Матвеево-Курганского района об образовании избирательных участков; -номера телефонов учреждений, организаций и служб, необходимых при возникновении чрезвычайных ситуаций; - примерный план работы УИК; - номенклатуру дел; | август 2014 г. | Миронова Н.А. |
|  | Подготовка к каждому еженедельному совещанию с УИК комплекта документов, материалов. | По графику | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Подготовить порядок размещения информации на стендах в помещениях УИК, помещений для голосования, размещению оборудования. | август 2014 г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Изготовление бюллетеней по выборам Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района, приглашений для сверки списков и голосования избирателей, календарей с датой выборов, перетяжек, информационных листов, информационных календарей, плакатов о кандидатах. | Июль- сентябрь 2014 г. | Галиченко О.Н. |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям. | Не позднее 10.09. 2014 г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление избирателям приглашения для участия в выборах. | Не позднее 03.09. 2013 г. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление графика приема избирательной документации УИК. | август 2014 г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Прием избирательной документации от участковых избирательных комиссий. | Согласно графику | Территориальная избирательная комиссия |

IV. Мероприятия подготовки членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса.

| № п/п | Перечень мероприятий | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа обучения членов ТИК |  |  |
|  | Тема 1. Изучение Областного закона №429-ЗС от 28.12.2005 г. «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области» с внесенными в него изменениями. 1.1.Основные принципы проведения выборов Глав муниципальных образований в Ростовской области. 1.2. Понятия и термины, используемые в Областном законе. 1.3. Избирательное право. Назначение выборов. Анализ изменений областного законодательства по выборам Глав муниципальных образований. | 3 ч 15.05. 2014 г. | Галиченко О.Н. |
|  | Тема 2. Процедура и выдвижение кандидатов. 2.1.Условия выдвижения кандидатов. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата. 2.2.Представление избирательных документов для регистрации. Проверка соблюдения порядка сбора подписей. Регистрация кандидатов. | 2 ч 22.06. 2014 г. | Жилина Л.Н. |
|  | Тема 3. Информирование избирателей и предвыборная агитация. 3.1. Информирование избирателей. Опросы общественного мнения. Организации телерадиовещания и периодические печатные издания, используемые для информационного обеспечения выборов. 3.2. Предвыборная агитация. Условия проведения предвыборной агитации на телевидении и в периодических печатных изданиях. 3.3.Недопустимость злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации. | 2 ч 29.06. 2014 г. | Жилина Л.Н. |
|  | Тема 4. Голосование, подсчет голосов избирателей, установление результатов выборов и их опубликование. 4.1. Помещение для голосования. 4.2. Избирательный бюллетень. 4.3. Порядок голосования. Порядок голосования избирателей вне помещения для голосования. 4.4. Порядок подсчета голосов избирателей и составление протокола УИК. 4.5.Порядок установления итогов голосования территориальной избирательной комиссией, определение результатов выборов. | 3 ч 05.06. 2014 г. | Галиченко О.Н. Жилина Л.Н. |
|  | Тема 5. Рассмотрение проблемных ситуаций, возникающих в ходе подготовки и проведения выборов. Меры по предотвращению конфликтных ситуаций в день голосования. | 2 ч 10.06. 2014г. | Галиченко О.Н. Жилина Л..Н. |
|  | Программа обучения для председателей, заместителей, секретарей УИК. «Избирательное законодательство и организация выборов». 1. Цель обучения: повышение квалификации руководящего состава участковых избирательных комиссий по вопросам организации и проведения выборов. 2. Категория слушателей: председатель, заместитель и секретарь УИК. 3. Форма обучения: очная. |  |  |
|  | I. Тематический план учебно-практического курса. |  |  |
|  | Тема 1. Правовой статус и полномочия членов участковой избирательной комиссии. 1.1. Полномочия участковой избирательной комиссии. 1.2. Права и обязанности члена УИК с правом решающего голоса. 1.3. Права и обязанности члена УИК с правом совещательного голоса. 1.4. Решения участковой избирательной комиссии. 1.5. Обязательность исполнения решений УИК. 1.6. Место и роль УИК в системе избирательных комиссий в Российской Федерации. | 1 ч 16.06. 2014 г. | Галиченко О.Н. Жилина Л.Н. |
|  | Тема 2.Организация подготовки к голосованию. Список избирателей. Избирательная документация. 2.1. Избирательная документация: порядок передачи, получения и хранения списков избирателей, избирательных бюллетеней и других документов. 2.2. Доставка избирательной документации в участковую избирательную комиссию. 2.3.Вычеркивание в избирательных бюллетенях данных о выбывших кандидатах. 2.4.Подготовка избирательных бюллетеней к голосованию. 2.5.Погашение избирательных бюллетеней. 2.6.Избирательные бюллетени установленной и не установленной формы. 2.7.Недействительные и действительные избирательные бюллетени. 2.8. Испорченные избирательные бюллетени. | 2 ч 18.06. 2013 г. | Жилина Л..Н. |
|  | Тема 3.Организация и порядок голосования. Подсчет голосов и установление итогов голосования. 3.1. Изменения по началу работы УИК в день голосования. Порядок открытия помещения УИК для работы и для голосования. Последовательность действий комиссии. Время и порядок опечатывания ящиков для голосования. 3.2. Организация и порядок голосования. 3.3. Голосование вне помещения для голосования. 3.4.Осуществление контроля за ходом голосования. 3.5.Подготовка к подсчету голосов избирателей на участке. 3.6. Порядок подсчета голосов избирателей участковой избирательной комиссией. 3.7. Порядок заполнения протокола УИК об итогах голосования. 3.8. Требования к оформлению протокола УИК об итогах голосования. 3.9. Порядок подписания протокола об итогах голосования и проведения заседания УИК по рассмотрению жалоб и заявлений. 3.10. Правила заверения и выдачи копий протокола УИК об итогах голосования. 3.11. Порядок представления протокола УИК в вышестоящую комиссию. | 3 ч 21.06. 2014 г. | Галиченко О.Н. Жилина Л.Н. |
|  | Тема 4. Организация и обеспечение деятельности участковой избирательной комиссии. 4.1. Порядок проведения заседания УИК. 4.2. Планирование работы УИК. 4.3.Гласность в деятельности УИК. Организация информирования избирателей. 4.4. Взаимодействие УИК с органами государственной власти и местного самоуправления, с кандидатами, их доверенными лицами, уполномоченными представителями избирательных объединений, наблюдателями, другими участниками избирательного процесса. Права наблюдателей и доверенных лиц. 4.5. Содействие государственных органов и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, их должностных лиц участковой избирательной комиссии в реализации ее полномочий. 4.6.Помещения для голосования и его оснащение. 4.7. Открытость и гласность в деятельности участковых избирательных комиссий. | 2 ч 24.06. 2014 г. | Жилина Л.Н. |
|  | Тема 5. Бюджетное финансирование. 5.1. Виды расходов УИК. 5.2. Смета расходов УИК при подготовке и проведении выборов. 5.3.Финансовая документация при расходовании бюджетных средств. 5.4. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов. | 3 ч 26.06. 2014 г. | Галиченко О.Н. Бухгалтер ТИК |
|  | Тема 6. Документационное обеспечение деятельности участковой избирательной комиссии. 6.1. Организация делопроизводства и его правовая регламентация. 6.2. Прием, регистрация и прохождение поступающей документации. 6.3. Оформление и отправка исходящей документации. 6.4. Организация работы с заявлениями и обращениями граждан. 6.5. Основные требования к подготовке и оформлению документов. 6.6. Подготовка и проведение заседания УИК, оформление и регистрация протоколов заседания и решений УИК. 6.7. Организация контроля за исполнением решений вышестоящих и участковых избирательных комиссий. 6.8.Составление номенклатуры дел, формирование и оформление дел. 6.9. Передача документов в вышестоящую избирательную комиссию. | 2 ч 01.07. 2014 г. | Луговская Е.В. |
|  | Тема 7. Юридическая ответственность и правовые санкции за нарушения избирательного законодательства при проведении выборов. 7.1.Государственно-правовая ответственность УИК. Порядок и основания расформирования УИК. Освобождение члена УИК от его обязанностей. 7.2.Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав. 7.3. Административная ответственность за нарушение избирательного законодательства о выборах. Административный протокол. | 2 ч 04.07. 2014 г. | Галиченко О.Н. Жилина Л..Н. |
|  | Тема 8.Рассмотрение проблемных ситуаций, возникающих в ходе подготовки и проведения выборов. Меры по предотвращению конфликтных ситуаций в день голосования. | 09.07. 2014г. | Галиченко О.Н. Жилина Л.Н. |
|  | Использование контрольно-проверочных карточек для проведения учебы и проверки знаний членов УИК. | Домашнее задание 11.07. 2014 г. | Жилина Л.Н. |
|  | Проведение ролевой игры для участковой избирательной комиссии «Внесение изменений и записей в список избирателей». | 15.07. 2014 г. | Жилина Л.Н. |
|  | Проведение семинара-совещания с наблюдателями. | 28.08. 2014 г. | Галиченко О.Н. Жилина Л.Н. |
|  | Проведение контрольного задания для руководителей УИК «Разделение избирательных бюллетеней по их видам». | Домашнее задание 19.07. 2014 г. | Жилина Л.Н. |
|  | Проведение контрольного задания для руководителей УИК «Заполнение протокола УИК» и выдача копий. | 23.07. 2014 г. | Жилина Л.Н. |
|  | Проведение деловой игры «Подведение итогов голосования на избирательном участке». | 26.07. 2014 г. | Галиченко О.Н. Жилина Л.Н. |
|  | Проведение ролевых игр в помещениях УИК для голосования (проигрывание на практике всего хода избирательного процесса). | 04.09. 2014 г. | Галиченко О.Н. Жилина Л.Н. |
|  | Обучение членов участковых избирательных комиссий. Проведение кустовых семинаров с членами УИК: |  |  |
|  | Первое занятие 1. Законодательная база выборов. 2. Полномочия УИК и статус ее членов. 3. Организация работы УИК. | 10.08. 2014 г. 0,5 ч 0,5 ч 1 ч | Председатели, заместители председателей, секретари участковых избирательных комиссий. |
|  | Второе занятие 1. Список избирателей. Практическое занятие. 2. Взаимодействие УИК с вышестоящей избирательной комиссией и органами учета граждан. | 17.08. 2014 г. 2,5 ч 1 ч |  |
|  | Третье занятие 1. Документация УИК и работа с ней. | 18.08. 2014 г. 3ч |  |
|  | Четвертое занятие 1. Порядок голосования в помещении для голосования. 2.Оформление документов для голосования. | 23.08. 2014 г. 1 ч 1 ч |  |
|  | Пятое занятие 1. Порядок голосования вне помещения для голосования. 2.Оформление документов для голосования. | 24.08. 2014 г. 1 ч 1 ч |  |
|  | Шестое занятие 1. Порядок подсчета голосов избирателей, работа со списком избирателей. Практическое занятие. | 25.08. 2013 г. 2 ч |  |
|  | Седьмое занятие Рассмотрение проблемных ситуаций, возникающих в ходе подготовки и проведения выборов. Меры по предотвращению конфликтных ситуаций в день голосования. | 31.08. 2014г. 2 ч |  |

V. Мероприятия по повышению активности

и правовой культуры избирателей.

| № п/п | Перечень мероприятий | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа «Клуба молодого избирателя». | Постоянно | Комитет по молодежной политике, Территориальная избирательная комиссия, Отдел культуры |
|  | Встречи и консультации с руководителями районных отделений политических партий по вопросу выдвижения кандидатов на должность Главы муниципального образования. | Июнь-сентябрь | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оформление в Екатериновской, Григорьевской сельских библиотеках уголков избирателя, книжных выставок: «Из истории выборов», «Выборы и все о них», «Право и власть», «Кому доверим Россию», «Голосуя сегодня, мы выбираем завтра», «Будущее ты выбираешь сам», календарей «До выборов осталось…», проведение викторины на тему: «Готовы ли Вы к выборам?», круглый стол «Молодежь выбирает будущее», беседы «Кандидаты: Кто есть кто?». День информации «Читаем. Думаем. Выбираем», «Мы избиратели - нам выбирать». | Июнь- сентябрь 2014 г. | библиотеки Екатериновского сельского поселения |
|  | Презентация выставки «Электоральная демократия на Дону» выборы органов государственной власти и местного самоуправления в Ростовской области». | июль-сентябрь 2014 г. | библиотеки Екатериновского сельского поселения |
|  | Вечер вопросов и ответов для будущих избирателей «Правильный выбор за Вами». | сентябрь 2014 г. | библиотеки Екатериновского сельского поселения |
|  | Дискуссия «Молодое поколение выбирает», «Нужен ли мой голос на выборах». | август 2014 г. | библиотеки Екатериновского сельского поселения |
|  | Экспресс-опрос «Твое отношение к выборам». | август 2014 г. | библиотеки Екатериновского сельского поселения |
|  | Вечер вопросов и ответов «Право выбора за нами». | август 2014 г. | библиотеки Екатериновского сельского поселения |
|  | Обсуждение «Выбираем сами - как жить дальше». | август 2014 г. | Образовательные учреждения, Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выступления призеров конкурса агитбригад района «Выбор будущего» | август-сентябрь 2014 г. | Отдел культуры |
|  | Организация молодежных дискотек, выступлений коллективов художественной самодеятельности в день выборов на избирательных участках. | 8 сентября 2014 г. | Отдел культуры |
|  | Систематическое информирование избирателей о ходе подготовки и проведении выборов Главы Екатериновского сельского поселения 14 сентября 2014 года через газеты «Родник», «Деловой Миус», телекомпанию «Примиусье», сайты ТИК, Екатериновского сельского поселения, сайт Администрации района. | Ежене-дельно | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Изготовление и вручение избирателям приглашений для сверки списков и для голосования. | Август- сентябрь 2014 г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Установление растяжек и календарей о дате выборов в селах Екатериновского сельского поселения. | Июль- август 2014 г. | Территориальная избирательная комиссия, администрация сельского поселения |
|  | Проведение круглых столов с работниками культуры, работниками библиотек, руководителями образовательных учреждений по организации информационно-разъяснительной деятельности среди молодежи, с целью повышения электоральной активности избирателей. | август- сентябрь 2014 г. | Галиченко О.Н. Сачко И.Ю. Галицкая Т.И. Благодарев А.В. Гречко С.Б. |
|  | Проведение встреч с «ветеранами голосования» в Екатериновском сельском поселении. | август 2014 г. | Отдел культуры ТИК, УИК |

VI. Мероприятия по финансовому обеспечению

деятельности избирательной комиссии.

| № п/п | Перечень мероприятий | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение распределения денежных средств, выделенных ТИК на подготовку и проведение выборов Главы Екатериновского сельского поселения, утверждение сметы расходов ТИК и УИК на подготовку и проведение выборов Главы Екатериновского сельского поселения 14 сентября 2014 года. | июнь 2014 г. | Галиченко О.Н. Бухгалтер ТИК |
|  | Заключение гражданско-правовых договоров с привлеченными работниками в ТИК. | июнь 2014 г. | Галиченко О.Н. Бухгалтер ТИК |
|  | Направление в сбербанк письма и обращения на открытие специального лицевого счета. | июнь 2014 г. | Галиченко О.Н. Бухгалтер ТИК |
|  | Открытие лицевого счета ТИК в сберегательном банке п. Матвеев Курган. | июнь 2014 г. | Галиченко О.Н. Бухгалтер ТИК |
|  | Создание контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии. | июль 2014г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление письма Главе Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района о перечислении денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов Главы Екатериновского сельского поселения 14 сентября 2014 года на специальный лицевой счет ТИК. | июнь 2014 г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Обеспечение УИК бланками финансовой документации. | август 2014 г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Составление графика сдачи финансовых отчетов. | август 2014 г. | Бухгалтер ТИК |
|  | Прием финансовых отчетов от участковых избирательных комиссий. | сентябрь 2014 г. | Галиченко О.Н. Бухгалтер ТИК |
|  | Рассмотрение на заседании ТИК результатов сдачи финансовых отчетов участковыми избирательными комиссиями. | сентябрь 2014 г. | Галиченко О.Н. Бухгалтер ТИК |
|  | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов Главы Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района 14 сентября 2014 года в представительный орган посселения. | октябрь 2013 г. | Галиченко О.Н. Бухгалтер ТИК |