Территориальная избирательная комиссия

Матвеево-Курганского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2012 года								№57-2

Матвеев Курган

О «Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 14 октября 2012 года».

В соответствии с Календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению  выборов Глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года  подготовлен Комплекс мероприятий  территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению Единого дня голосования 14 октября 2012 года,

Территориальная избирательная комиссия Матвеево-Курганского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Матвеево - Курганского района по подготовке и проведению Единого дня голосования. (Приложение №1)

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии О.Н. Галиченко.

Председатель комиссии							О.Н. Галиченко

Секретарь   комиссии								Г.В. Бухтиярова

### Приложение № 1

к постановлению

территориальной избирательной комиссии

Матвеево-Курганского района

от 25 июля  2012 г. № 57-2

Комплекс мероприятий

# территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района по подготовке

# и проведению Единого дня голосования 14 октября 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1. | Опубликование (размещение в сети Интернет на сайте ТИК) Решения Собраний депутатов сельских поселений о назначении выборов Глав и депутатов Собраний депутатов сельских поселений третьего созыва Матвеево-Курганского района. | 27.07.2012 г. | Л.Н.Жилина Т.В. Деева |
| 1.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов Глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района на территории района. | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | О.Н.Галиченко Л.Н.Жилина члены ТИК |
| 1.3. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан в участковых избирательных комиссиях поступивших в ходе подготовки и проведения выборов Глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района. | Весь период | О.Н. Галиченко Л.Н. Жилина |
| 1.4. | Рассмотрение жалоб на решение и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий. | В сроки установленные законом (при поступлении жалоб) | О.Н. Галиченко Л.Н. Жилина |
| 1.5 | Реализация плана взаимодействия территориальной избирательной комиссии с Обществом инвалидов и ОСЗН. | Весь период | О.Н.Галиченко Руководители Общества инвалидов и ОСЗН |
| 1.6 | Заслушивание на заседании ТИК председателей УИК и глав сельских поселений о практике работы по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке выборов Глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Сентябрь 2012г. | О.Н.Галиченко Л.Н.Жилина |
| 1.7 | Контроль за своевременным перечислением денежных средств, направленных территориальной избирательной комиссии из местных бюджетов сельских поселений на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления 14 октября 2012 года. | Август 2012 г. | О.Н. Галиченко С.Н.Ковалева |
| 1.8. | Выдвижение и регистрация кандидатов на должность Глав и депутатов Собраний депутатов сельских поселений третьего созыва Матвеево-Курганского района на выборах 14 октября 2012 года. | С 27 июля по 31 августа 2012 г. | О.Н. Галиченко Л.Н. Жилина |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в период подготовки и проведении выборов Глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 г. | Весь период | О.Н. Галиченко Л.Н.Жилина Г.В. Бухтиярова |
| 2.2. | Проведение семинаров с председателями участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов Глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 г. | В соответствии с комплексным планом ТИК | О.Н. Галиченко Л.Н.Жилина |
| 2.3. | Совещание с руководителями участковых избирательных комиссий, правоохранительными органами, представителями госпожнадзора, представителями связи, электроснабжения по вопросам подготовки и проведения выборов 14 октября 2012 года | 14 сентября 2012 г. | О.Н.Галиченко Л.Н. Жилина Г.В.Бухтиярова |
| 2.4. | Изготовление печатной продукции к выборам Глав и депутатов Собраний депутатов сельских поселений 14 октября 2012 г. | До сентября 2012 г. | Н.А.Миронова С.Н.Ковалева |
| 2.5. | Оказание содействия Собраниям депутатов сельских поселений при рассмотрении и утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района. | До 4 июля 2012 г. | Л.Н.Жилина |
| 2.6. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям при возникновении судебных споров | Весь период | Л.Н.Жилина |
| 2.7. | Открытие лицевого счета в отделении Сберегательного банка №1548/0136 п.Матвеев Курган в период подготовки и проведения выборов Глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | 27 июля 2012 г. | О.Н.Галиченко С.Н.Ковалева |
| 2.8. | Консультации председателей участковых избирательных комиссий, по составлению финансовых отчетов УИК, по сметам расходов УИК на подготовку и проведение выборов Глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | сентябрь- октябрь 2012 г. | С.Н.Ковалева Ю.В.Жукова |
| 2.9. | Консультации для членов контрольно-ревизионной службы по порядку работы согласно «Методических рекомендаций по организации деятельности муниципальных (окружных) избирательных комиссий и созданных при них контрольно-ревизионных служб по контролю за целевым расходованием денежных средств, выделенных комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, контролю за избирательными фондами кандидатов, достоверностью представленных сведений о доходах и об имуществе», разработанных Избирательной комиссией Ростовской области. | ##### Август 2012г ##### Ноябрь 2012 г. | Е.Ю.Седых Л.Н.Жилина |
| 2.10. | Проведение расширенного совещания территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района с участием районного отдела внутренних дел, руководителя УДО ОСБ №1548/0136, руководителя МИ ФНС Росси №1 по Ростовской области, Управления Федеральной регистрационной службы по Матвеево-Курганскому району, по вопросам взаимодействия в период проведения выборов Глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | #### Июль 2012 года | О.Н.Галиченко Л.Н.Жилина Е.Ю.Седых |
| 2.11. | Участие в обучающем областном семинаре, в режиме видеоконференции контрольно-ревизионной службы при ТИК по выборам Глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Сентябрь 2012 г. | О.Н.Галиченко Е.Ю.Седых |
| 2.12. | Подготовка вопросов на заседание ТИК: - о формировании КРС при ТИК - о работе КРС при ТИК (по мере необходимости) | Август 2012 г. | О.Н.Галиченко Е.Ю.Седых |
| 2.13. | Анализ информации, поступающий из ОВД, участковых избирательных комиссий, о ходе ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса при проведении выборов Глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года.. | Агуст - Октябрь 2012 г. (еженедельно) | КРС |
| 2.14. | Рассмотрение обращений, заявлений и жалоб, поступающих в контрольно-ревизионную службу при ТИК. | Август – Октябрь 2012 г. | Е.Ю.Седых |
| 2.15. | Осуществление мониторинга агитационных материалов в соответствии с ч.7 ст.42 Областного закона «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области» и ч.10.ст.46 Областного закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области». | Август – Октябрь 2012 г. | Е.Ю.Седых |
| 2.16. | Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о выборах, назначенных на 14.10.2012г. | Август – Октябрь 2012 г.. | О.Н.Галиченко Л.Н.Жилина Е.Ю.Седых |
| 2.17. | Выезд членов ТИК в участковые избирательные комиссии для оказания практической помощи | Весь период | О.Н.Галиченко Члены ТИК |
| ## Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1. | Организация работы «Горячей линии связи с избирателями» в территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района. | Весь период | О.Н.Галиченко Л.Н.Жилина |
| 3.2. | Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры и политической грамотности избирателей. | Весь период | С.Б.Гречко Комитет по молодежной политике Отдел культуры |
| 3.3. | Проведение обучающего семинара со СМИ по вопросам освещения хода подготовки и проведения муниципальных выборов. | Июль 2012 г. | О.Н.Галиченко Е.Ю.Седых |
| ## Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1. | Заседание ТИК о результатах выборов Глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года | 17 октября 2012 г. | О.Н.Галиченко |
| 4.2. | Прием финансовых отчетов УИК о поступлении и расходовании средств местного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | 24 октября –2012 | С.Н.Ковалева |
| 4.3. | Проверка КРС при ТИК целевого использования денежных средств, выделенных из местных бюджетов сельских поселений на подготовку и проведение муниципальных выборов территориальной и участковым избирательным комиссиям. | Октябрь- Ноябрь 2012 г. | КРС при ТИК |
| 4.5. | Подготовка обзорно-аналитической справки о подготовке и проведении выборов депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | До 26 октября 2012 г. | О.Н.Галиченко |