Территориальная избирательная комиссия

Матвеево-Курганского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2012 года								№57-3

п. Матвеев Курган

О «Комплексном плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района по подготовке и проведению выборов Глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 октября 2012 года»

В соответствии с Календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района Ростовской области  14 октября 2012 года,

Территориальная избирательная комиссия Матвеево-Курганского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов  Глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района Ростовской области  14 октября 2012 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии Л.Н. Жилину

Председатель комиссии						О.Н. Галиченко

Секретарь комиссии							Г.В. Бухтиярова

# Утвержден

постановлением ТИК

Матвеево-Курганского района

от 25.07.2012 г. №57-3

Комплексный план мероприятий

территориальной избирательной комиссии

Матвеево-Курганского района по подготовке и

проведению выборов Глав и депутатов Собраний

депутатов третьего созыва сельских поселений

Матвеево-Курганского района Ростовской области

14 октября 2012 года.

I. Вопросы, вынесенные на обсуждение заседаний ТИК.

| № заседания | Дата проведения | ## Перечень обсуждаемых вопросов | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 24.04.2012г. | 1.Об определении схемы избирательных округов по выборам депутатов Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения третьего созыва Матвеево-Курганского района Ростовской области | Бухтиярова Г.В. |
|  |  | 2.Об определении схемы избирательных округов по выборам депутатов Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения третьего созыва Матвеево-Курганского района Ростовской области | Бухтиярова Г.В |
|  |  | 3.Об определении схемы избирательных округов по выборам депутатов Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения третьего созыва Матвеево-Курганского района Ростовской области | Бухтиярова Г.В |
|  |  | 4.Об определении схемы избирательных округов по выборам депутатов Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения третьего созыва Матвеево-Курганского района Ростовской области | Бухтиярова Г.В |
|  |  | 5.Об определении схемы избирательных округов по выборам депутатов Собрания депутатов Малокирсановского сельского поселения третьего созыва Матвеево-Курганского района Ростовской области | Бухтиярова Г.В |
|  |  | 6.Об определении схемы избирательных округов по выборам депутатов Собрания депутатов Матвеево-Курганского сельского поселения третьего созыва Матвеево-Курганского района Ростовской области | Бухтиярова Г.В |
|  |  | 7.Об определении схемы избирательных округов по выборам депутатов Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения третьего созыва Матвеево-Курганского района Ростовской области | Бухтиярова Г.В |
|  |  | 8.Об определении схемы избирательных округов по выборам депутатов Собрания депутатов Ряженского сельского поселения третьего созыва Матвеево-Курганского района Ростовской области | Бухтиярова Г.В |
|  |  | 9.О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Собраний депутатов третьего созыва Алексеевского сельского поселения, Анастасиевского сельского поселения, Большекирсановского сельского поселения, Екатериновского сельского поселения, Малокирсановского сельского поселения, Матвеево-Курганского сельского поселения, Новониколаевского сельского поселения, Ряженского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области на территориальную избирательную комиссию Матвеево-Курганского района Ростовской области | Галиченко О.Н. |
|  |  | 10. О «Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов лав Алексеевского, Анастасиевского, Большекирсановского, Малокирсановского, Матвеево-Курганского, Новониколаевского сельских поселений Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 октября 2012 года», о «Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений третьего созыва Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 октября 2012 года» | Бухтиярова Г.В. |
| 2. | 17.05.2012г. | 1.О Регламенте информационного наполнения сайта территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 2. О Программе информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района на второе полугодие 2012 года в период подготовки и проведения выборов органов местного самоуправления сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года | Галиченко О.Н. |
|  |  | 3. Об определении Методики распределения общих расходов территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района между сельскими поселениями в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов представительных органов сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Галиченко О.Н. |
| 3. | 02.07.2012г | 1.О формах ведения и порядке предоставления сведений организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации отдельного учета объемов и стоимости бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади при проведении выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 октября 2012 года | Жилина Л.Н. |
|  |  | 2.О Рабочей группе по приему документов при выдвижении и для регистрации от кандидатов на должность главы Алексеевского, Анастасиевского, Большекирсановского, Малокирса новского, Матвеево-Курганского, Новониколаевского сельских поселений и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района, проверки соблюдения порядка сбора подписей, достоверности сведений об избирателях и их подписей, содержащихся в подписных листах. | Бухтиярова Г.В. |
|  |  | 3.Об утверждении Перечня финансовых документов, представляемых с итоговым финансовым отчетом, кандидатами в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 октября 2012 года | Жилина Л.Н. |
|  |  | 4.О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов и предельном количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатами на должность Глав сельских поселений Матвеево-Курганского района | Бухтиярова Г.В. |
|  |  | 5.О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов и предельном количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов сельских поселений Матвеево-Курганского района | Бухтиярова Г.В. |
|  |  | 6.О количестве подписей, подлежащих проверке, содержащихся в подписных листах, представленных для регистрации кандидатами на должность Глав сельских поселений Матвеево-Курганского района. | Бухтиярова Г.В. |
|  |  | 7.О количестве подписей, подлежащих проверке, содержащихся в подписных листах, представленных для регистрации кандидатами в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Матвеево-Курганского района. | Бухтиярова Г.В. |
|  |  | 8.О Рабочей группе по проведению жеребьевки (случайной выборки) по отбору подписных листов и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах и проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами на должность Глав сельских поселений и кандидатами в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Матвеево-Курганского района. | Бухтиярова Г.В. |
|  |  | 9.О порядке проведения жеребьевки по отбору подписных листов и подписей избирателей , содержащихся в этих подписных листах, представленных для проверки кандидатами на должность глав сельских поселений и кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Матвеево-Курганского района | Бухтиярова Г.В. |
|  |  | 10.О форме протоколов об итогах проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах глав сельских поселений, депутатов сельских поселений Матвеево-Курганского района Ростовской области | Бухтиярова Г.В. |
| 4. | 23.07.2012г | 1.О форме протокола об итогах сбора подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Собрания депутатов сельских поселений и кандидатов на должность глав сельских поселений Матвеево-Курганского района. | Бухтиярова Г.В. |
|  |  | 2.О форме списка кандидатов по многомандатному избирательному округу на выборах депутатов Собраний депутатов сельских поселений Матвеево-Курганского района | Бухтиярова Г.В. |
|  |  | 3.О перечне и формах документов представляемых в территориальную избирательную комиссию Матвеево-Курганского района инициаторами выдвижения кандидата на должность Главы сельского поселения. | Бухтиярова Г.В. |
|  |  | 4. О перечне и формах документов представляемых в территориальную избирательную комиссию Матвеево-Курганского района инициаторами выдвижения кандидата в депутаты Собрания депутатов сельского поселения. | Бухтиярова Г.В. |
|  |  | 5.О привлечении для работы в территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района бухгалтера, на период подготовки и проведения выборов глав и депутатов сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 октября 2012 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 6. О работе учреждений и организаций осуществляющих учет населения по регистрации (учету) избирателей на территории Матвеево-Курганского района в период подготовки выборов глав и депутатов Собраний депутатов сельских поселениях Матвеево-Курганского района. | Левченко С.В. |
|  |  | 7.О создании Рабочей группы территориальной избирательной комиссии по рассмотрению жалоб, обращений избирателей в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов сельских поселениях Матвеево-Курганского района. | Жилина Л.Н. |
| 5. | 25.07.2012 г. | 1. О полномочиях и задачах ТИК по подготовке и проведению выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 2. О «Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 14 октября 2012 года». | Галиченко О.Н. |
|  |  | 3. О «Комплексном плане мероприятий территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 октября 2012 года». | Галиченко О.Н. |
|  |  | 4.О распределении обязанностей между членами ТИК на период избирательной кампании по выборам глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года, закреплении их за участковыми избирательными комиссиями для оказания методической и практической помощи. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 5. О программе обучения членов ТИК, руководителей и членов участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Жилина Л..Н. |
|  |  | 6.О предоставлении Главой Матвеево-Курганского района сведений об избирателях для составления списков избирателей на выборах глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 7. Об утверждении Положения об Экспертном совете по оценке предвыборных агитационных материалов, состава совета и иным вопросам информационного обеспечения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 8.Об определении филиала Сбербанка для открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов глав сельских поселений Матвеево- Курганского района 14 октября 2012 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 9. Об определении филиала Сбербанка для открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево- Курганского района 14 октября 2012 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 10.О назначении ответственного по контролю соблюдения участниками избирательного процесса правил проведения предвыборной агитации при проведении выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 11.О наделении члена территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района с правом решающего голоса полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 12.О порядке и Регламенте передачи территориальной избирательной комиссией информации и избирательной документации в ИК РО по выполнению Календарных планов мероприятий по подготовке выборов органов местного самоуправления сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Бухтиярова Г.В. |
| 6. | 27.07.2012 г. | 1. Об установлении размеров дополнительной оплаты труда членов территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Ковалева С.Н. |
|  |  | 2.О распределении средств местных бюджетов сельских поселений, выделенных территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района, на подготовку и проведение выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района, утверждении сметы расходов территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района, участковых избирательных комиссий. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 3. О привлечении граждан к работе в территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района на период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 4. Об утверждении графика работы членов территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе на июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2012 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 5.Об утверждении транспортных расходов территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Ковалева С.Н. |
|  |  | 6.О заключении договора о полной материальной ответственности с кассиром территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 7.О порядке и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района с правом решающего голоса в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 8.О Плане взаимодействия территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района и отдела МВД России по Матвеево-Курганскому району по обеспечению прав граждан и правопорядка в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов сельских поселениях Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 9.О назначении руководителя КРС и его заместителя на выборах глав и депутатов сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 10.О направлении членов комиссии с правом решающего голоса для участия в выдвижении кандидатов на должности глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района на выборах 14 октября 2012 года | Жилина Л.Н. |
| 7. | 02.08.2012 г. | 1. О Положении о контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 2. О создании контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района, назначении руководителя КРС и его заместителя. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 3.О приобретении расходных материалов, канцелярских товаров для территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 4.Об изготовлении продукции по правовому информированию избирателей в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 5.О перечне печатной продукции, изготавливаемой ТИК, для подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 6.О приобретении оргтехники (цветного принтера) для работы территориальной избирательной комиссии, контрольно-ревизионной службы и рабочих групп в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района Ростовской области 14 октября 2012 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 7.О создании комиссии на списание канцелярских товаров, малоценных и быстроизнашивающихся материальных ценностей. | Ковалева С.Н. |
| 8. | 09.08.2012г. | 1.О согласовании границ избирательных участков, образуемых главами сельских поселений Матвеево-Курганского района на выборах глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 2. Об организации работы ТИК и УИК с жалобами и обращениями избирателей в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 3. Об объеме сведений о кандидатах на должность глав сельских поселений, доводимых территориальной избирательной комиссией до сведения избирателей в ходе проведения выборов глав сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 4.Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений, доводимых территориальной избирательной комиссией до сведения избирателей в ходе проведения выборов представительных органов сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 4. О направлении членов комиссии с правом решающего голоса для участия в выдвижении кандидатов на должность глав сельских поселений и кандидатов в депутаты Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района избирательными объединениями на выборах 14 октября 2012 года. | Жилина Л.Н. |
| 9. | 16.08.2012 г. | 1.О количестве членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса для подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собрания депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 2.О тексте информационного сообщения территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района, о сроках и порядке приема предложений от субъектов выдвижения по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса для проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района, назначенных на 14 октября 2012 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 3. О формировании Рабочей группы ТИК по приему предложений по кандидатурам для назначения в состав УИК от субъектов выдвижения на выборах глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 4. О предложении территориальной избирательной комиссии по выделению и оборудованию на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов и информационных материалов избирательных комиссий на выборах глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 5. О порядке и времени предоставления помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности для проведения встреч кандидатов, представителей политических партий выдвинувших зарегистрированных кандидатов с избирателями. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 6.Об утверждении формы Уведомления о факте предоставления помещений зарегистрированным кандидатам для проведения агитационных публичных мероприятий в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Седых Е.Ю. |
| 10. | 23.08.2012г. | 1.Об утверждении графика проведения семинаров для обучения участковых избирательных комиссий. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 2. О Положении о «Горячей линии» связи территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района с избирателями. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 3.О работе территориальной избирательной комиссии с политическими партиями, молодежными и другими общественными организациями, средствами массовой информации. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 4.О направлении слушателей для прохождения очного обучения с отрывом от производства в Учебный центр Избирательной комиссии Ростовской области. | Галиченко О.Н. |
| 11. | 31.08.2012 г. | 1. Об окончании приема заявлений для регистрации кандидатов на должность глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 2.О сообщении Рабочей группы ТИК по приему предложений по кандидатурам для назначения в состав УИК от субъектов выдвижения на выборах глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года о ходе работы по формированию участковых избирательных комиссий. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 3.О закреплении мест нахождения комплексов обработки избирательных бюллетеней в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 4. О практике взаимодействия со СМИ по вопросам информирования граждан. | Галиченко О.Н. |
| 12. | 09.09.2012 г. | 1. О регистрации кандидатов (отказе в регистрации кандидатов) на должность глав и кандидатов в депутаты Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года | Галиченко О.Н. |
|  |  | 2.О состоянии и подготовке помещений избирательных участков для работы участковых избирательных комиссий в период проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года | Галиченко О.Н. |
|  |  | 3.О проведении жеребьевки по распределению платной печатной площади, эфирного времени телерадиовещания на основании письменных заявок поданных зарегистрированными кандидатами. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 4.О количестве используемых переносных ящиков для голосования участковыми избирательными комиссиями на выборах глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года | Жилина Л.Н. |
|  |  | 5.Об образовании Рабочей группы для контроля за использованием ГАС «Выборы» на выборах глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года | Жилина Л.Н. |
| 13. | 14.09.2012 г. | 1. О формировании участковых избирательных комиссий на выборах глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 2. О назначении председателей участковых избирательных комиссий на выборах глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Жилина Л.Н. |
|  |  | 3.О заключении договоров о полной материальной ответственности с председателями участковых избирательных комиссий. | Ковалева С.Н. |
|  |  | 4.О выдаче в подотчет председателям участковых избирательных комиссий денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Ковалева С.Н. |
|  |  | 5.Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий, в разрезе каждой комиссии, на подготовку и проведение выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Ковалева С.Н. |
|  |  | 6.Об утверждении транспортных расходов участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. |  |
|  |  | 7. О готовности к передаче первого экземпляра списков избирателей и задачах УИК по их уточнению в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Бухтиярова Г.В. Левченко С.В. |
|  |  | 8.Утверждение текста и числа изготавливаемых бюллетеней по выборам глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 9.О графике и порядке проведения первых заседаний УИК | Жилина Л.Н. |
| 14. | 18.09.2010 г. | 1.О создании именных избирательных участков, посвященных известным личностям в Матвеево-Курганском районе, при проведении выборов органов местного самоуправления сельских поселений 14 октября 2012 года | Галиченко О.Н. |
|  |  | 2. Об обеспечении участковых избирательных комиссий помещениями и оборудованием и рекомендациями по оформлению помещений УИК, фасадов зданий и помещений для голосования на выборах глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года | Миронова Н.А. |
|  |  | 3. О регистрации доверенных лиц кандидатов. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 4. Об организации взаимодействия территориальной избирательной комиссии с комитетом по молодежи, отделом культуры, образования, библиотеками района по повышению правовой культуры в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов Матвеево-Курганского района 2012 году | Гречко С.Б. |
| 15. | 22.09.2012 г. | 1. О результатах проверки участковых избирательных комиссий № 1989, № 1990, № 1991, № 1992, по вопросам начала работы и оформления помещений, техническом оснащении. | Миронова Н.А. |
|  |  | 2.О количестве избирательных бюллетеней, передаваемых участковым избирательным комиссиям избирательных участков с №1963 по№2538 на выборах глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года | Бухтиярова Г.В. |
|  |  | 2.О количестве специальных знаков (марок), передаваемых участковым избирательным комиссиям избирательных участков с №1963 по№2538 на выборах глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года | Бухтиярова Г.В. |
|  |  | 3. О практике ведения делопроизводства участковыми избирательными комиссиями избирательных участков №1981, №1982, №1983, №1984, №1985, №1986, №1987, №1988. | Бухтиярова Г.В. |
|  |  | 4. О практике работы избирательных участков №1963, №1964, №1965, №1966, № 2446 с молодыми избирателями-студентами в возрасте от 18 до 30 лет, обучающимися не по месту регистрации, работающей молодежью. | Миронова Н.А. |
| 16. | 28.09.2012 г. | 1. О практике работы избирательных участков №1967, №1968, №1973, №1974, №2447, №2448 с избирателями инвалидами, избирателями, проживающими в местах отдаленных от избирательных участков, избирателями мужчинами в возрасте от 30 до 45 лет, избирателями объединенными по национальному признаку. | Жилина Л.Н. Алейникова Т.В. |
|  |  | 2. О рассмотрении обращений и заявлений граждан поступивших в избирательные комиссии. | Жилина Л.Н. |
| 17. | 04.10.2012 г. | 1. О практике работы участковых избирательных комиссий избирательных участков №1968, №1970,№1971, №1972, №1977, №1978, №1979, №1980, №2486, №2538, №1975, №1976 по уточнению списков избирателей, о порядке работы регистрационной службы на предвыборный период и в день голосования. | Бухтиярова Г.В. |
|  |  | 2. О результатах работы избирательных комиссий №1963, №1964, №1965, №1966, №2446, № 2447, №2448, №1990, №1984, №1985 по направлению приглашений избирателям для сверки и уточнения списков избирателей. | Бухтиярова Г.В. |
|  |  | 3. О схеме связи участковых избирательных комиссий с территориальной избирательной комиссией в день голосования, проведение тренировки с участковыми избирательными комиссиями. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 4. О проведении проверок помещений УИК к голосованию. | Миронова Н.А. Кочубей А.К. Светличный И.А. |
| 18. | 09.10.2012 г. | 1. О результатах работы избирательных комиссий №1973, №1974, №1975, №1976, №1977, №1978, №1979, №1980 по направлению приглашений избирателям для участия в выборах. | Бухтиярова Г.В. |
|  |  | 2. О порядке работы членов территориальной избирательной комиссии в день голосования. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 3. О графике приема избирательной документации от участковых избирательных комиссий. | Бухтиярова Г.В. |
|  |  | 4. О порядке и графике сдачи финансовых отчетов председателями участковых избирательных комиссий. | Ковалева С.Н. |
| 19. | 11.10.2012 г. | 1. О выплате на питание членам территориальной избирательной комиссии в день голосования на выборах глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Ковалева С.Н. |
|  |  | 2.О готовности участковых избирательных комиссий к проведению голосования на выборах глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Миронова Н.А. |
| 20. | 14.10.2012 г. | 1. Проведение голосования на выборах глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Галиченко О.Н. Жилина Л.Н. Бухтиярова Г.В. |
| 21. | 15.10.2012 г. | 1.Установление итогов голосования выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года территориальной избирательной комиссией. | Галиченко О.Н. |
| 22. | 17.10.2010 г. | 1.Определение результатов выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 2. Анализ работы ТИК и УИК по подготовке и проведению выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Галиченко О.Н. Жилина Л.Н. Бухтиярова Г.В. |
|  |  | 3. О направлении извещений о результатах выборов зарегистрированным кандидатам, избранным главами сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Бухтиярова Г.В. |
|  |  | 4. О направлении извещения о результатах выборов зарегистрированным кандидатам, избранными депутатами Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Бухтиярова Г.В. |
| 23. | 22.10.2010 г. | 1. О регистрации избранных 14 октября 2012 года глав сельских поселений Матвеево-Курганского района Ростовской области. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 2. О регистрации избранных 14 октября 2012 года депутатов Собраний депутатов сельских поселений Матвеево-Курганского района Ростовской области. | Галиченко О.Н. |
| 24. | 24.10.2010 г. | 1. О результатах сдачи избирательной документации участковыми избирательными комиссиями. | Бухтиярова Г.В. |
|  |  | 2. О результатах сдачи председателями УИК финансовых отчетов. | Галиченко О.Н. Ковалева С.Н. |
|  |  | 3. О премировании по итогам проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года председателей участковых избирательных комиссий. | Галиченко О.Н. |
|  |  | 4. О проведении проверки участковых избирательных комиссий целевого использования денежных средств, выделенных для подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года | Седых Е.Ю. |
|  |  | 5. Об утверждении обзорно-аналитической справки территориальной избирательной комиссии о проведенной работе по подготовке и проведению выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 | Жилина Л.Н.. |
| 25. | 02.11.2012 г. | 1. О работе контрольно-ревизионной службы ТИК по приему финансовых отчетов кандидатов на должность глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года | Седых Е.Ю. |
| 26. | 09.11.2012 г. | 1. О проведении проверки территориальной избирательной комиссии целевого использования денежных средств, выделенных для подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года | Седых Е.Ю. |
|  |  | 2. О проведении проверки финансовых отчетов кандидатов, целевого использования денежных средств избирательных фондов кандидатов, сформированных в период проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Седых Е.Ю. |
| 27. | 16.11.2012 г. | 1. О премировании по итогам проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса | Галиченко О.Н. Ковалева С.Н. |
|  |  | 2. Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района на подготовку и проведение выборов Глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года. | Галиченко О.Н. Ковалева С.Н. |

II. Мероприятия по обеспечению функционирования

избирательных комиссий.

| № п/п | Перечень мероприятий | Дата | ## Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### Контроль за работой ГАС «Выборы». | В течение всего периода | Галиченко О.Н. |
|  | ### Направление писем в ПВС, суд, военкомат, ЗАГС с напоминанием о своевременном предоставления в ТИК сведений об избирателях. | Август 2012 года. | Бухтиярова Г.В. Левченко С.В. |
|  | ### Проведение совещания с представителями органов регистрационного учета населения Матвеево-Курганского района (ПВС, суд, военкомат, ЗАГС, главы и специалисты сельских администраций). | 31.07. 2012 г. | Галиченко О.Н. Бухтиярова Г.В. Левченко С.В. |
|  | ### Направление сведений в ТИК о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей. | Не позднее 1 августа 2012 года | Глава администрации района |
|  | ### Информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий о ходе, избирательной кампании, о кандидатах, зарегистрированных кандидатах. | Система-тически, еженедельно | Бухтиярова Г.В. |
|  | ### Направить письма в отдел внутренних дел, ГУВД г. Таганрога, УФМС по Матвеево-Курганскому району, МИФНС России №1 по Ростовской области о направлении специалистов в состав Рабочей группы по проверке подписных листов. | Июль 2012 года. | Галиченко О.Н. Бухтиярова Г.В. |
|  | ### Создание Рабочей группы по проверке подписных листов. | Июль 2012 года. | Галиченко О.Н. |
|  | ### Направить письма в сбербанк, отдел внутренних дел, налоговую службу о направлении специалистов для работы в составе контрольно-ревизионной службы ТИК. | Июль 2012 года. | Галиченко О.Н. |
|  | ### Принятие решения ТИК по отбору количества подписей, собранных в поддержку кандидата, подлежащих проверке, посредством случайной выборки. | Июль 2012 г. | Бухтиярова Г.В. |
|  | ### Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям. | Не позднее 22 сентября 2012 года. | Бухтиярова Г.В. |

III. Организационно-методическая работа.

| № п/п | Перечень мероприятий | Дата | ## Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий. | 14 сентября 2012 года. | ## Жилина Л.Н. |
|  | 1.1. Проведение семинара-совещания с субъектами выдвижения кандидатур в составы участковых избирательных комиссий (общественные объединения, политические партии, органы местного самоуправления, организации). | 17 августа 2012 года. | ## Галиченко О.Н. |
|  | 1.2. Опубликование в СМИ сообщения о формировании участковых избирательных комиссий и сроках приема предложений по составу УИК. | Не позднее 24 августа 2012 года. | ## Жилина Л.Н. |
|  | 1.3. Прием предложений по составу участковых избирательных комиссий. | С 24.08 по 02.09. 2012 года. | ## Рабочая группа ТИК |
|  | 1.4. Рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций по каждой кандидатуре в составы УИК. | 03.09-13.09. 2012 года. | ## Рабочая группа ТИК |
|  | 1.5. Назначение составов УИК. | 14.09. 2012 г. | ## ТИК |
|  | 1.6. Назначение председателей УИК. | 14.09. 2012 г. | ## ТИК |
|  | 1.7. Проведение первых организационных заседаний УИК. | 15.09. 2012 года. | ## Председатели УИК |
|  | Закрепление за каждой участковой избирательной комиссией члена ТИК с правом решающего голоса для оказания методической и практической помощи. | Июль 2012 года. | ## ТИК |
|  | Направление писем Главам сельских поселений Матвеево-Курганского района по своевременному обеспечению УИК транспортом. | Сентябрь 2012 года. | ## Галиченко О.Н. |
|  | Обращение в Матвеево-Курганский филиал цеха электросвязи по вопросу обеспечения участковых избирательных комиссий бесперебойной телефонной связью. | Август 2012 года. | ## Галиченко О.Н. |
|  | Подготовить комплект документов для УИК: - постановление ТИК о формировании состава комиссии; - постановление ТИК о назначении председателя УИК; -копия постановления Главы Матвеево-Курганского района об образовании избирательных участков; -номера телефонов учреждений, организаций и служб, необходимых при возникновении чрезвычайных ситуаций; - примерный план работы УИК; - номенклатуру дел. | До 10 сентября 2012 года. | ## Жилина Л.Н. Бухтиярова Г.В. |
|  | Подготовка к каждому еженедельному совещанию с УИК комплекта документов, материалов. | По графику | ## ТИК |
|  | Подготовить порядок размещения информации на стендах в помещениях УИК, помещений для голосования, размещению оборудования. | До 10 сентября 2012 года. | ## ТИК |
|  | Изготовление бюллетеней по выборам Главы и депутатов Собрания депутатов Матвеево-Курганского района пятого созыва 14 марта 2010 года, приглашений для сверки и голосования избирателей, календарей с датой выборов, перетяжек, информационных листов, информационных календарей, плакатов о кандидатах. | Не позднее 3 октября 2012 года. | ## Галиченко О.Н. |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям. | Не позднее 12 октября 2012 года. | ## ТИК |
|  | Направление избирателям приглашения для участия в выборах. | Не позднее 23 сентября 2012 года. | ## УИК |
|  | Составление графика приема избирательной документации УИК. | Октябрь 2012 года. | ## ТИК |
|  | Прием избирательной документации от участковых избирательных комиссий. | Согласно графику. | ## ТИК |

IV. Мероприятия подготовки членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса.

| № п/п | Перечень мероприятий | Дата | ## Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Программа обучения членов ТИК |  |  |  |
|  | Тема 1. Изучение Областных законов № 429-ЗС от 28.12.2005 г. №645-ЗС от 08.08.2011г. «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области» и «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» с дополнениями и изменениями. 1.1. Основные принципы проведения выборов глав депутатов муниципальных образований в Ростовской области. 1.2. Понятия и термины, используемые в Областных законах. 1.3. Избирательное право. Назначение выборов. Анализ изменений областного законодательства по выборам глав и депутатов муниципальных образований. | 1 час 27.07. 2012 г. | ## Галиченко О.Н. |  |
|  | Тема 2. Процедура и выдвижение кандидатов. 2.1. Условия выдвижения кандидатов. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата. 2.2. Представление избирательных документов для регистрации. Проверка соблюдения порядка сбора подписей. Регистрация кандидатов. Изучение Постановлений ИК РО № 37-48 от 27.11.2009 г. «О Рекомендациях по проверке подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на должность глав муниципальных районов и городских округов Ростовской области» и № 37-49 от 27.11.2009 г. «О Рекомендациях по проверке Рекомендациях по проверке подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных районов и городских округов Ростовской области». | 2 часа 30.07. 2012 г. | ## Бухтиярова Г.В. |  |
|  | Тема 3. Информирование избирателей и предвыборная агитация. 3.1. Информирование избирателей. Опросы общественного мнения. Организации телерадиовещания и периодические печатные издания, используемые для информационного обеспечения выборов. 3.2. Предвыборная агитация. Условия проведения предвыборной агитации на телевидении и в периодических печатных изданиях. 3.3. Недопустимость злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации. | 2 часа 02.08. 2012 г. | ## Жилина Л.Н. |  |
|  | Тема 4. Голосование, подсчет голосов избирателей, установление результатов выборов и их опубликование. 4.1. Помещение для голосования. 4.2. Избирательный бюллетень. 4.3. Порядок голосования. Порядок досрочного голосования. Порядок голосования избирателей вне помещения для голосования. 4.4. Порядок подсчета голосов избирателей и составление протокола УИК. 4.5. Порядок установления итогов голосования территориальной избирательной комиссией, определение результатов выборов. | 3 часа 11.08. 2012 года. | ## Галиченко О.Н. Бухтиярова Г.В. |  |
|  | Программа обучения членов УИК. «Избирательное законодательство и организация выборов». 1. Цель обучения: повышение квалификации членов участковых избирательных комиссий по вопросам организации и проведения выборов. 2. Категория слушателей: председатель, заместитель и секретарь УИК. 3. Форма обучения: очная. |  |  |  |
|  | I. Тематический план учебно-практического курса. |  |  |  |
|  | Тема 1. Правовой статус и полномочия участковой избирательной комиссии и ее членов. 1.1. Полномочия участковой избирательной комиссии. 1.2. Права и обязанности члена УИК с правом решающего голоса. 1.3. Права и обязанности члена УИК с правом совещательного голоса. 1.4. Решения участковой избирательной комиссии. 1.5. Обязательность исполнения решений УИК. | 1 час 14.09. 2012 г. | Левченко А.И. Монченко Б.К. |  |
|  | Тема 2. Организация подготовки к голосованию. Список избирателей. Агитационные материалы. Избирательная документация. 2.1. Избирательная документация: порядок передачи, получения и хранения списков избирателей, избирательных бюллетеней и других документов. 2.2. Доставка избирательной документации в участковую избирательную комиссию. 2.3. Вычеркивание в избирательных бюллетенях данных о выбывших кандидатах. 2.4. Заверение избирательных бюллетеней. 2.5.Погашение избирательных бюллетеней. 2.6. Избирательные бюллетени не установленной формы. 2.7. Недействительные избирательные бюллетени. | 2 часа 22.09. 2012 г. | ## Жилина Л.Н. Бухтиярова Г.В. |  |
|  | Тема 3. Организация и порядок голосования. Подсчет голосов и установление итогов голосования. 3.1. Время проведения голосования. Объявление помещения для голосования открытым. Опечатывание ящиков для голосования. Изменения по началу работу УИК. 3.2. Организация и порядок голосования. 3.3. Голосование вне помещения для голосования. 3.4. Осуществление контроля за ходом голосования. 3.5. Подготовка к подсчету голосов избирателей на участке. 3.6. Порядок подсчета голосов избирателей участковой избирательной комиссией. 3.7. Порядок заполнения протокола УИК об итогах голосования. 3.8. Требования к оформлению протокола УИК об итогах голосования. 3.9. Порядок подписания протокола об итогах голосования и проведения заседания УИК по рассмотрению жалоб и заявлений. 3.10. Правила заверения копий протокола УИК об итогах голосования. 3.11. Порядок представления протокола УИК в вышестоящую комиссию. | 3 часа 29.09. 2012 г. | ## Галиченко О.Н. Жилина Л.Н. Бухтиярова Г.В. |  |
|  | Тема 4. Организация и обеспечение деятельности участковой избирательной комиссии. 4.1. Порядок проведения заседания УИК. 4.2. Планирование работы УИК. 4.3. Гласность в деятельности УИК. Организация информирования избирателей. 4.4. Взаимодействие УИК с органами государственной власти и местного самоуправления, с кандидатами, их доверенными лицами, уполномоченными представителями избирательных объединений, наблюдателями, другими участниками избирательного процесса. Права наблюдателей и доверенных лиц. 4.5. Содействие государственных органов и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, их должностных лиц участковой избирательной комиссии в реализации ее полномочий. 4.6. Помещения для голосования и его оснащение. | 2 часа 03.10. 2012 г. | ## Жилина Л.Н. ## Бухтиярова Г.В. |  |
|  | Тема 5. Бюджетное финансирование. 5.1. Виды расходов УИК. 5.2. Смета расходов УИК при подготовке и проведении выборов. 5.3. Финансовая документация при расходовании бюджетных средств. 5.4. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов. | 3 часа 05.10. 2012 г. | ## Галиченко О.Н. Ковалева С.Н. |  |
|  | Тема 6. Документационное обеспечение деятельности участковой избирательной комиссии. 6.1. Организация делопроизводства и его правовая регламентация. 6.2. Прием, регистрация и прохождение поступающей документации. 6.3. Оформление и отправка исходящей документации. 6.4. Организация работы с заявлениями и обращениями граждан. 6.5. Основные требования к подготовке и оформлению документов. 6.6. Подготовка и проведение заседания УИК, оформление и регистрация протоколов заседания и решений УИК. 6.7. Организация контроля за исполнением решений вышестоящих и участковых избирательных комиссий. 6.8. Составление номенклатуры дел, формирование и оформление дел. 6.9. Передача документов в вышестоящую избирательную комиссию. | 2 часа 06.10. 2012 г. | ## Бухтиярова Г.В. ## Рядченко А.В. |  |
|  | Тема 7. Ответственность за нарушения законодательства при проведении выборов. 7.1.Государственно-правовая ответственность УИК. Порядок и основания расформирования УИК. Освобождение члена УИК от его обязанностей. 7.2.Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав. 7.3. Административная ответственность за нарушение избирательного законодательства о выборах. Административный протокол. | 2 часа 07.10. 2012 г. | ## Галиченко О.Н. Жилина Л.Н. |  |
|  | Использование контрольно-проверочных карточек для проведения учебы и проверки знаний членов УИК. | Домашнее задание 08.10. 2012 г. |  |  |
|  | Проведение ролевой игры для участковой избирательной комиссии «Внесение изменений и записей в список избирателей». | 03.10. 2012 г. | ## Бухтиярова Г.В. |  |
|  | Проведение семинара-совещания с наблюдателями. | 10.10. 2012 г. | ## Галиченко О.Н. Жилина Л.Н. |  |
|  | Проведение контрольного задания для руководителей УИК «Порядок подсчёта избирательных бюллетеней на выборах депутатов сельских поселений». | Домашнее задание 04.10. 2012 г. | ## Жилина Л.Н. |  |
|  | Проведение контрольного задания для руководителей УИК «Заполнение протокола УИК» и выдача копий. | 05.10. 2012 г. | ## Бухтиярова Г.В. |  |
|  | Проведение деловой игры «Подведение итогов голосования на избирательном участке». | 06.10. 2012 г. | ## Галиченко О.Н. Бухтиярова Г.В. |  |
|  | Проведение ролевых игр в помещениях УИК для голосования (проигрывание на практике всего хода избирательного процесса). | 10.10. 2012 г. | ## Галиченко О.Н. Жилина Л.Н. Бухтиярова Г.В. |  |
|  | Обучение членов участковых избирательных комиссий. Проведение кустовых семинаров с членами УИК: |  |  |  |
|  | Первое занятие 1. Законодательная база выборов. 2. Полномочия УИК и статус ее членов. 3. Организация работы УИК. | 15.09. 2012 г. 0,5 часа 0,5 часа 1 час | ## Председатели, заместители председателей, секретари участковых избирательных комиссий. |  |
|  | Второе занятие 1. Список избирателей. Практическое занятие. 2. Взаимодействие УИК с вышестоящей избирательной комиссией и органами учета граждан. | 17.09. 2012 г. 2,5 часа 1 час |  |  |
|  | Третье занятие 1. Документация УИК и работа с ней. 2. Порядок досрочного голосования. 3. Оформление документов при досрочном голосовании. | 21.09. 2012 г. 1 час 1 час 1 час |  |  |
|  | Четвертое занятие 1. Порядок голосования в помещении для голосования. 2. Оформление документов для голосования. | 25.09. 2012 г. 1 час 1 час |  |  |
|  | Пятое занятие 1. Порядок голосования вне помещения для голосования. 2.Проведение 2.Оформление документов для голосования. | 01.10. 2012 г. 1 час 1 час |  |  |
|  | Шестое занятие 1. Порядок подсчета голосов избирателей, работа со списком избирателей. Практическое занятие. | 05.10. 2012 г. 2 часа |  |  |

V. Мероприятия по повышению активности

и правовой культуры избирателей.

| № п/п | Перечень мероприятий | Дата | ## Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работа «Клуба молодого избирателя». | Постоянно | ## Комитет по молодежной политике, территориальная избирательная комиссия, Отдел культуры |  |
|  | Встречи и консультации с руководителями районных отделений политических партий. | Июль-октябрь 2012 года. | ## Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Семинар для библиотекарей района | «Библиотека и информа-ционная поддержка избирательной кампании» | Центральная районная библиотека |  |
|  | Оформление в районной и сельских библиотеках уголков избирателя, книжных выставок: «Из истории выборов», «Выборы и все о них», «Право и власть», «Ваш выбор–будущее Матвеево-Курганского района», «Кому доверим Россию», «Голосуя сегодня, мы выбираем завтра», «Будущее ты выбираешь сам», «Правовой алфавит», календарей «До выборов осталось…», проведение викторины на тему: «Готовы ли Вы к выборам?», литературно-музыкального вечера «Мой голос - самый главный», тестирование «Мой выбор – голосовать!», работа школы юного избирателя, круглый стол «Молодежь выбирает будущее», беседы «Кандидаты: Кто есть кто?». День информации «Читаем. Думаем. Выбираем», «Мы избиратели - нам выбирать». | Июль-октябрь 2012 года. | ## Центральная библиотека района, библиотеки сельских поселений |  |
|  | Презентация выставки «Электоральная демократия на Дону» выборы органов государственной власти и местного самоуправления в Ростовской области». | Июль-октябрь 2012 года. | ## Выставочный зал центральной районной библиотеки, библиотеки ## сельских поселений |  |
|  | Вечер вопросов и ответов для будущих избирателей «Правильный выбор за Вами». | Сентябрь 2012 года. |  |  |
|  | Книжная выставка «Ваш выбор, земляки». | Сентябрь 2012 года. | ## Центральная библиотека ## района |  |
|  | Правовая игра «Поиграем в выборы». | Сентябрь 2012 года. | ## Каменно-Андриановская сельская библиотека |  |
|  | Дискуссия «Молодое поколение выбирает», «Нужен ли мой голос на выборах». | Сентябрь 2012 года. | ## Красногорская, Ленинская сельские библиотеки |  |
|  | Час информации «Голосуй сегодня, мы выбираем завтра», «Живи настоящим, думай о будущем». | Сентябрь 2012 года. | ## Надеждинская, Марфинская, Красногорская сельские библиотеки |  |
|  | Анкетирование «Отношение молодежи к выборам». | Сентябрь 2012 года. | ## Александровская сельская библиотека |  |
|  | Экспресс-опрос «Твое отношение к выборам». | Сентябрь 2012 года. | ## Екатериновская ## сельская библиотека |  |
|  | Вечер вопросов и ответов «Право выбора за нами». | Сентябрь 2012 года. | ## Политотдельская ## сельская библиотека |  |
|  | Единый День молодого избирателя. | Сентябрь 2012 года. | ## Центральная и сельские библиотеки района |  |
|  | Встреча «Мы избиратели нового века». | Сентябрь 2012 года. | ## Латоновская сельская библиотека |  |
|  | Встречи с учащимися школ и студентами района по разъяснению областного избирательного законодательства. Встречи и беседы с родителями учащихся школ и детских садов на родительских собраниях в школах и садах Матвеево-Курганского района. | Сентябрь - октябрь 2012 года. | ## Территориальная избирательная комиссия Отдел образования |  |
|  | Вечер вопросов и ответов «Право избирать и быть избранным». | Октябрь 2012 года. | ## Образовательные учреждения, территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Обсуждение «Выбираем сами - как жить дальше». | Октябрь 2012 года. | ## Образовательные учреждения, ## территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Выступления призеров конкурса агитбригад района «Выбор будущего» | Сентябрь-октябрь 2012 года. | ## Отдел культуры |  |
|  | Организация молодежных дискотек, выступлений коллективов художественной самодеятельности в день выборов на избирательных участках. | 14 октября 2012 года. | ## Отдел культуры |  |
|  | Систематическое информирование избирателей о ходе подготовки и проведении выборов Глав и депутатов Собраний депутатов Матвеево-Курганского района третьего созыва через газеты «Родник», «Деловой Миус» и телекомпанию «Примиусье». | Ежене-дельно. | ## Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Изготовление и вручение избирателям приглашений для сверки списков и для голосования. | Сентябрь 2012 г. | ## Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Направить в каждый двор «Информационный лист». | Сентябрь 2012 г. | ## Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Установление растяжек и календарей о дате выборов в селах Матвеево-Курганского района. | Сентябрь 2012 года. | ## Территориальная избирательная комиссия, администрации сельских поселений |  |
|  | Урок истории «Страницы истории Донского парламента». | Сентябрь 2012 года. | ## Образовательные учреждения, ## Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Проведение районного конкурса сочинений «Если бы я был Главой сельского поселения…» | Сентябрь 2012 года. | ## Отдел образования, территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Проведение круглых столов с работниками культуры, работниками библиотек, руководителями образовательных учреждений по организации информационно-разъяснительной деятельности среди молодежи, с целью повышения электоральной активности избирателей. | Август — октябрь 2012 года. | ## Галиченко О.Н. Сачко И.Ю. Галицкая Т.И. Карпушина Л.М. Пономаренко И.И. |  |
|  | Проведение встреч с ветеранами голосования в сельских поселениях. | Сентябрь — октябрь 2012 года. | ## Отдел культуры ТИК, УИК |  |
|  | Круглый стол в клубе «Огонек души» встреча с ветеранами голосования | Сентябрь — октябрь 2012 года. | ## Центральная районная библиотека |  |
|  | Участие участковых избирательных комиссий в конкурсе на лучшую участковую избирательную комиссию, на лучшую фотографию о выборах. | Сентябрь — октябрь 2012 года. | ## Территориальная избирательная комиссия Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Теле-шоу «Молодежные дебаты» с работающей молодежью района, общественными молодежными организациями. | Октябрь | На территории района | сектор по работе с молодежью, телекомпания «Примиусье», территориальная избирательная комиссия района |
|  | Создание информационных центров для избирателей на базе сельских библиотек и домов культуры района для организации работы с избирателями. | Июль-Август | В каждом поселении | Центральная районная библиотека, ТИК района |
|  | Организация и проведение межрайонного КВН «А у нас на районе … Выборы». | Октябрь | территориальные избирательные комиссии Родионов-Несветайского, Мясниковского, Неклиновского, Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов |  |
|  | Обеспечение информирования избирателей о дате и порядке голосования с помощью работы автотранспорта района накануне и в день выборов глав и депутатов сельских поселений. | Октябрь | территориальная избирательная комиссия, администрация района |  |
|  | Проведение межрайонной ток-встречи «РИНХ вызывает на РИНГ» с участием Главы района, действующих депутатов и руководителей района. | Сентябрь | территориальные избирательные комиссии Родионов-Несветайского, Мясниковского, Неклиновского, Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов |  |
|  | Создание и функционирование лекторской группы при территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района по разъяснению избирательного законодательства. | Июль-Октябрь | территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Распространение буклетов «Каждый голос важен», информирующих о порядке голосования и использования новых технологий (КОИБ) | Октябрь | территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Организация работы «горячей информационной линии» телефонной связи с избирателями к выборам глав и депутатов сельских поселений. | Сентябрь Октябрь | территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Проведение акции «Твой день рождения- 14 октября». | 14 октября | территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |  |
|  | Проведение акции «Идем на выборы всей семьей». | 14 октября | территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |  |
|  | Акция «Служу России». | 14 октября | территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |  |
|  | Районная гражданско-патриотическая конференция молодежи «Жить в обществе и быть свободным от общества – нельзя», посвященная 75 годовщине образования Ростовской области. | Сентябрь | Сектор по работе с молодежью, отдел культуры, образовательные учреждения, территориальнаяизбирательная комиссия |  |
|  | Выставка «Государственный флаг – живая легенда» (Ко Дню Государственного флага России) | Август | Центральная районная библиотека, территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Флэш-моб «Я гражданин России» (Ко Дню Государственного флага России) | Август | Сектор по работе с молодежью,ТИК |  |
|  | Акция волонтеров «Помоги избирателю-инвалиду» при посещении избирательных участков. | до дня голосования и в день голосования 14 октября 2012 года | Волонтеры района |  |
|  | Организация интервью для телекомпании «Примиусье» по вопросам подготовки и проведения выборов глав и депутатов сельских поселений. | Июль-Декабрь | территориальная избирательная комиссия |  |

VI. Мероприятия по финансовому обеспечению

деятельности избирательной комиссии.

| № п/п | Перечень мероприятий | Дата | ## Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение распределения денежных средств, выделенных ТИК на подготовку и проведение выборов, утверждение сметы расходов ТИК и УИК на подготовку и проведение выборов Глав и депутатов Собраний депутатов сельских поселений Матвеево-Курганского района третьего созыва 14 октября 2012 года. | Июль 2012 года. | ## Галиченко О.Н. ## Ковалева С.Н. |
|  | Заключение гражданско-правовых договоров с привлеченными работниками в ТИК. | Август - сентябрь 2012 года. | ## Галиченко О.Н. Ковалева С.Н. |
|  | Направление в сбербанк письма и обращения на открытие специального лицевого счета. | Июль август 2012 года. | ## Галиченко О.Н. ## Ковалева С.Н. |
|  | Открытие лицевого счета ТИК в сберегательном банке п. Матвеев Курган. | Июль 2012 года. | ## Галиченко О.Н. Ковалева С.Н. |
|  | Создание контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии. | Август 2012 года. | ## Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление писем Главам сельских поселений Матвеево-Курганского района о перечислении денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов Глав и депутатов Собраний депутатов сельских поселений Матвеево-Курганского района третьего созыва, назначенных на 14 октября 2012 года на специальный лицевой счет ТИК. | Июль 2012 года. | ## Территориальная избирательная комиссия |
|  | Обеспечение УИК бланками финансовой документации. | Сентябрь 2012 года. | ## Территориальная избирательная комиссия |
|  | Составление графика сдачи финансовых отчетов. | Сентябрь 2012 года. | ## Бухгалтер ТИК |
|  | Прием финансовых отчетов от участковых избирательных комиссий. | Октябрь 2012 года. | ## Галиченко О.Н. Ковалева С.Н. |
|  | Рассмотрение на заседании ТИК результатов сдачи финансовых отчетов участковыми избирательными комиссиями. | Октябрь 2012 года. | ## Галиченко О.Н. ## Ковалева С.Н. |
|  | Представление финансовых отчетов о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов Глав и депутатов Собраний депутатов сельских поселений Матвеево-Курганского района третьего созыва 14 октября 2012 года Собраниям депутатов сельских поселений Матвеево-Курганского района. | Ноябрь 2012 года. | ## Галиченко О.Н. ## Ковалева С.Н. |

Председатель комиссии						О.Н. Галиченко