Территориальная избирательная комиссия

Матвеево-Курганского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2012 года									№58-8

п. Матвеев Курган

О Плане взаимодействия Территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района и отдела МВД России по Матвеево-Курганскому району по обеспечению прав граждан и правопорядка в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года

В целях обеспечения прав граждан и правопорядка на выборах глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года на основании Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», методического пособия Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «Взаимодействие избирательных комиссий и органов внутренних дел по обеспечению прав граждан и правопорядка на выборах и референдумах»,

Территориальная избирательная комиссия Матвеево-Курганского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить План взаимодействия территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района и отдела МВД России по Матвеево-Курганскому району по обеспечению прав граждан и правопорядка в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 (приложение №1).

2.В срок до 15.08.2012  года согласовать настоящий План с руководством отдела МВД России по Матвеево-Курганскому району.

3.В период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района 14 октября 2012 года  руководствоваться согласованным Планом.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Л.Н.Жилину.

Председатель комиссии							О.Н. Галиченко

Секретарь комиссии								Г.В. Бухтиярова

Приложение

к постановлению

территориальной избирательной комиссии

Матвеево-Курганского района

от 27.07.2012 г. №58-8

# План

взаимодействия территориальной избирательной комиссии и отдела МВД России

по Матвеево-Курганскому району по обеспечению прав граждан и правопорядка на выборах

глав и депутатов Собраний депутатов третьего созыва сельских поселений Матвеево-Курганского района

14 октября 2012 года

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование органов внутренних дел, об адресе местонахождения сформированных избирательных штабов политических партий (кандидатов), номерах телефонов и руководителях избирательных штабов. | Август 2012 г. | ТИК |
| 2 | Определение маршрутов патрулирования сотрудниками полиции в непосредственной близости от зданий, в которых размещаются избирательные штабы политических партий (кандидатов). | Август-октябрь 2012 г. | ОВД |
| 3 | Обеспечение соблюдения общественного порядка при проведении встреч зарегистрированных кандидатов (представителей политических партий) их доверенных лиц с избирателями, а также при проведении массовых мероприятий (митингов, шествий, демонстраций) | Август-октябрь 2012 г. | ОВД |
| 4 | Пресечение правонарушений, принятие мер к задержанию лиц, их совершивших, сбор доказательной базы, привлечение к административной либо уголовной ответственности лиц, совершивших правонарушения. | В течение всего периода избирательной кампании | ОВД |
| 5 | Информирование органов внутренних дел об адресе местонахождения территориальной избирательной комиссии, номере телефона и членах территориальной избирательной комиссии. | Август 2012 г. | ТИК |
| 6 | Определение маршрутов патрулирования сотрудниками полиции в непосредственной близости от здания территориальной избирательной комиссии. | # Август # 2012 г. | ОВД |
| 7 | Проверка технического состояния транспортных средств, используемых участковыми избирательными комиссиями для работы в день голосования. | Сентябрь 2012г. | Подразделение ГИБДД ОВД |
| 8 | Проведение совместных заседаний по вопросам подготовки и проведения выборов глав и депутатов представительных органов сельских поселений 14 октября 2012 г. | один раз в две недели | ОВД; ТИК |
| 9 | Проведение обучающих семинаров для руководителей УИК с приглашением представителей ОВД | Август- Сентябрь 2012 г. | ТИК |
| 10 | Обеспечение одела внутренних дел и участковых избирательных комиссий методическим пособием «Взаимодействие избирательных комиссий и органов внутренних дел по обеспечению прав граждан и правопорядка на выборах и референдумах» | Сентябрь 2012 г. | ТИК |
| 11 | Проведение обучающего семинара для сотрудников ОВД по разъяснению избирательного законодательства | # Август-Октябрь 2012 г. | ОВД; ТИК |
| 12 | Выделение сотрудников полиции для сопровождения доставки избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии. | # Не позднее 12.10.2012 г. | ОВД |
| 13 | Определение маршрутов патрулирования сотрудниками полиции с учетом обеспечения безопасности на территории избирательного участка и охраны здания, в котором расположена участковая избирательная комиссия. | Август-Октябрь 2012 г. | ОВД |
| 14 | Охрана помещения участковой избирательной комиссии после поступления в комиссию избирательной документации: открепительных удостоверений и списков избирателей. | с 17-00 до 8-00 час. в период с 12.10 по 15.10.2012г. | ОВД по согласованию с председателем УИК |
| 15 | Круглосуточная охрана участковой избирательной комиссии. | После поступления на хранение в помещение УИК избирательных бюллетеней | ОВД |
| 16 | Определение местонахождения работника полиции (как правило, в помещении участковой избирательной комиссии, где хранится избирательная документация). | # С момента начала охраны УИК | Председатели УИК |
| 17 | Информирование ОВД о правонарушениях избирательного законодательства. | # Весь период | ТИК; УИК |
| 18 | Информирование территориальной и соответствующих участковых избирательных комиссий о правонарушениях, совершенных на территории избирательного участка, о задержанных лицах, их совершивших, и о привлечении к административной либо уголовной ответственности лиц, совершивших правонарушения. | Весь период | ОВД |
| 19 | Определение местонахождения сотрудника полиции в день голосования в помещении для голосования. | 14 октября 2012 г. | Решение соответствующей УИК |
| 20 | Обеспечение соблюдения общественного порядка рядом с помещением для голосования, в помещении для голосования, в помещении участковой избирательной комиссии в период голосования и установления итогов голосования. Принятие мер по физической защите членов участковой избирательной комиссии при исполнении ими своих полномочий в случае, если им оказывается сопротивление или угрожает опасность, а так же обеспечение безопасности и защите иных участников избирательного процесса, имеющих право присутствовать в день голосования в помещении участковой избирательной комиссии, в помещении для голосования в соответствии с пунктами 1, 3 и 11 статьи 30, пунктом 9 статьи 68 Федерального закона об основных гарантиях. | 14 октября 2012 г. | Сотрудники ОВД |
| 21 | Сопровождение должностного лица участковой избирательной комиссии с избирательной документацией в вышестоящую избирательную комиссию на автотранспорте участковой избирательной комиссии либо с использованием автомобиля сопровождения. | Сразу же после подведения итогов в УИК | Сотрудники ОВД |
| 24 | Создание совместной оперативной группы по пресечению правонарушений на избирательных участках | 14 октября 2012 г. | ОВД, ТИК |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник МО МВД России «Матвеево-Курганский» по Матвеево-Курганскому району полковник полиции ________________ А.А.Цветов «___» ____________ 2012 г. м.п. |  | Председатель Территориальной избирательной комиссии Матвеево-Курганского района ________________ О.Н.Галиченко «____» ___________ 2012 г. м.п. |