Территориальная избирательная комиссия

Матвеево-Курганского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2013 г.									№123-2

п. Матвеев Курган

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Ряженского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 8 сентября 2013 года

В связи с назначением Собранием депутатов Ряженского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области выборов Главы Ряженского сельского поселения на 8 сентября 2013 года, на основании статьи 13 Областного закона от 28.12.2005г. №429-ЗС «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Матвеево-Курганского района Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Ряженского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области 8 сентября 2013 года. (Приложение №1)

2. Настоящее постановление направить в Ряженское сельское поселение Матвеево-Курганского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии О.Н. Галиченко.

Председатель комиссии							О.Н. Галиченко

Секретарь комиссии 								Г.В. Бухтиярова

Приложение № 1

к постановлению Территориальной

избирательной комиссии

Матвеево-Курганского района

от 31.05.2013 г. №123-2

Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению  выборов

главы ряженского сельского поселения  Матвеево-Курганского района ростовской области

8 сентября 2013 года

| № п/п |  | Содержание мероприятий | # Срок исполнения |  |  | Дата исполнения |  | Закон |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Избирательные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение выборов Главы Ряженского сельского поселения | Не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования |  |  | Не ранее 9 июня и не позднее 19 июня 2013 г. |  | ч. 1,2 ст. 5 Областного закона № 429-ЗС от 28.12.2005г. «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области» (далее Областной закон) |  | Представительные органы муниципальных образований |  |
|  |  | Официальное опубликование в СМИ решения о назначения выборов | Не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов. Не позднее 23 июня 2013 г. |  |  | Дата исполнения вносится после официального опубликования |  | ч. 2 ст. 5 Областного закона |  | Представительные органы муниципальных образований |  |
|  |  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования |  |  | Не позднее 29 июля 2013 года |  | п.7 ст.19 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |  | Глава муниципального района |  |
| ## Составление списков избирателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Направление сведений в территориальную избирательную комиссию о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей |  | Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов, а если соответствующая избирательная комиссия не сформирована – сразу после её образования |  |  |  | ч. 9, ст. 7 Областного закона |  | Глава администрации района |  |
|  |  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку |  | Не позднее, чем за 12 дней до дня голосования |  | Не позднее 28 августа 2013г. |  | ч.10 ст.7 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям |  | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования |  | Не позднее 28 августа 2013г. |  | ч. 16 ст.7 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Уточнение списка избирателей участковой избирательной комиссией |  | За 10 дней до дня голосования |  | 28 августа 2013 г. |  | ч. 17 ст.7 Областного закона |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  |  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения |  | За 10 дней до дня голосования |  | с 28 августа 2013 г. |  | ч. 18 ст. 7 Областного закона |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  |  | Представление в ТИК сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом на выборах, которые будут находиться в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки |  | Сразу после получения сведений, но не позднее, чем за 4 дня до дня голосования |  | Не позднее 3 сентября 2013 г. |  | ч. 20 ст. 7 Областного закона |  | Руководители больниц, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых |  |
|  |  | Направление в соответствующую УИК сведений о гражданах обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки |  | Сразу после получения сведений |  |  |  | ч.20 ст.7 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Проверка заявления гражданина РФ, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. |  | Не позднее 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  |  |  | ч. 21 ст. 7 Областного закона |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  |  | Рассмотрение жалобы на решение участковой избирательной комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей |  | В трехдневный срок, а за три дня и менее дня до дня голосования и в день голосования немедленно |  |  |  | ч. 21 ст. 7 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия, суд (по месту нахождения УИК) |  |
|  |  | Направление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления избирателя о включении его в список избирателей по месту его временного пребывания |  | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования |  | Не позднее 4 сентября 2013 г. |  | ч. 22 ст. 7 Областного закона |  | Избиратели, обладающие активным избирательным правом на территории избирательного округа |  |
|  |  | Подписание списка избирателей участковой избирательной комиссией |  | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования |  | не ранее 19 час. и не позднее 20 час. 7 сентября 2013г. |  | ч. 17 ст.7 Областного закона |  | Участковые избирательные комиссии |  |
| Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начало работы Территориальной избирательной комиссии |  | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | С 21 июня 2013 года |  | ч.1 ст.12 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Начало выдвижения кандидатов на должность Главы Ряженского сельского поселения |  | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | С 21 июня 2013 г. |  | ч. 4 ст. 19 Областного закона |  | Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения |  |
|  |  | Представление заверенного списка уполномоченных представителей (не более десяти уполномоченных представителей) в Территориальную избирательную комиссию |  | Одновременно с предоставлением документов кандидатов в Территориальную избирательную комиссию |  |  |  | ч.8 ст.22 Областного закона |  | Избирательное объединение |  |
|  |  | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения |  | В трехдневный срок |  |  |  | ч.9 ст. 22 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда |  | В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  |  |  | ч. 2 ст. 45 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда |  | После письменного уведомления Территориальной избирательной комиссии о выдвижении данного кандидата, до представления в территориальную комиссию документов для регистрации |  | со дня выдвижения до представления документов на регистрацию |  | ч. 1 ст. 45 Областного закона |  | Кандидаты на должность главы муниципального образования |  |
|  |  | Создание кандидатами собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании. Создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в муниципальном образовании не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится |  | В период после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации в указанной комиссии |  | со дня выдвижения до представления документов на регистрацию |  | ч. 1 ст. 44 Областного закона |  | Кандидаты на должность главы муниципального образования |  |
|  |  | Представление кандидатами в ТИК финансовых отчетов: Первый финансовый отчет Итоговый финансовый отчет |  | Одновременно с представлением документов для регистрации Не позднее, чем через 30 дней после опубликования общих данных о результатах выборов |  |  |  | ч.9 ст. 47 Областного закона |  | Кандидаты на должность главы муниципального образования |  |
|  |  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов |  | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления |  |  |  | ч.10 ст. 47 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Предоставление по требованию кандидата и Территориальной избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете |  | Периодически по требованию кандидата и муниципальной избирательной комиссии |  |  |  | п.7 ст.47 Областного закона |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |  |
|  |  | Предоставление по требованию кандидата и Территориальной избирательной комиссии заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств специального избирательного счета |  | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно |  |  |  | п.7 ст.47 Областного закона |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |  |
|  |  | Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов |  | Со дня, следующего за днем получения Территориальной комиссией уведомления о выдвижении кандидата |  |  |  | ч. 2 ст. 23 Областного закона |  | Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |  |
|  |  | Последний срок представления документов для регистрации |  | Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования До 18 часов |  | не позднее 26 июля 2013 года до 18 часов |  | ч. 1 ст. 24 Областного закона |  | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |  |
|  |  | Уведомление кандидатов о выявлении неполных сведений о кандидатах или несоблюдение требований закона к оформлению документов |  | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата |  |  |  | ч. 1.1 ст. 26 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона |  | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  |  | ч. 1.1 ст. 26 Областного закона |  | Кандидаты, избирательное объединение |  |
|  |  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии протокола о проверке подписных листов |  | Не позднее, чем за двое суток до заседания муниципальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата |  |  |  | ч.13 ст.25 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения вместе с копией протокола о проверке подписных листов, заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, а также копии официальных документов, на основании которых подписи признаны недействительными или недостоверными |  | Не позднее, чем за двое суток до заседания муниципальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос об отказе в регистрации этого кандидата. |  |  |  | ч.13 ст.25 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Принятие решения Территориальной избирательной комиссией о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата |  | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | Не позднее 4 августа 2013г. |  | ч.2 ст. 26 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Окончание регистрации кандидатов в депутаты |  | В течение 10 дней после окончания приема необходимых для регистрации документов в соответствии с |  | 4 августа 2013 г. |  | ч. 2 ст. 26 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Выдача удостоверения о регистрации кандидата с указанием даты и времени |  | После заседания комиссии |  |  |  | ч.8 ст.26 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Передача данных о зарегистрированных кандидатах в соответствии с ч.5 ст. 50 ОЗ: а) в Избирательную комиссию РО б) в СМИ |  | Немедленно В двухдневный срок после регистрации кандидата |  |  |  | ч.9 ст. 26 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации |  | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  |  |  | ч.5 ст. 26 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Представление в Территориальную избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры |  | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования, а при вынуждающих обстоятельствах не позднее чем за один день |  | Не позднее 2 сентября 2013г. Не позднее 6 сентября 2013г |  | ч.10 ст. 26 Областного закона |  | Кандидаты на должность главы муниципального образования |  |
|  |  | Отзыв выдвинутого кандидата по решению органа избирательного объединения |  | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования |  | Не позднее 2 сентября 2013г |  | ч.11 ст. 26 Областного закона |  | Избирательные объединения |  |
|  |  | Регистрация доверенных лиц кандидатов (до пяти доверенных лиц) |  | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом |  |  |  | ч. 1 ст. 26 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в территориальную избирательную комиссию |  | Со дня представления документов на регистрацию |  |  |  | ст.16 Областного закона |  | Кандидаты на должность главы муниципального образования |  |
|  |  | Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии |  | После регистрации кандидата |  |  |  | ст. 16 Областного закона |  | Кандидаты на должность главы муниципального образования |  |
|  |  | Назначение наблюдателей зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением в участковые избирательные комиссии |  | С момента начала работы участковой комиссии в день голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола УИК |  |  |  | ч.3,4 ст.17 Областного закона |  | Кандидаты на должность главы муниципального образования, избирательные объединения |  |
|  |  | Представление в Территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей (для находящихся на государственной и муниципальной службе, либо работников СМИ) |  | Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации |  |  |  | ч. 2 ст. 28 Областного закона |  | Лица, указанные в ч.2 ст.28 Областного закона |  |
| ## Информирование избирателей. Предвыборная агитация. Бюллетень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования |  |  | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования |  | Не позднее 28 августа 2013г. | ч. 2 ст. 51 Областного закона |  |  | Участковые комиссии |
|  |  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов |  |  | Периодически до дня голосования на выборах |  |  | ч.8 ст.47 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Публикация в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов |  |  | Периодически до дня голосования на выборах |  | В течение трех дней со дня получения из ТИК | ч. 8 ст.47 Областного закона |  |  | Средства массовой информации |
|  |  | Начало предвыборной агитации кандидатов |  |  | Со дня выдвижения кандидатов |  |  | ч.1 ст.36 Областного закона |  |  | Граждане Российской Федерации, избирательные, общественные объединения |
|  |  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях |  |  | Начало агитации - за 28 дней до дня голосования. Окончание агитации – в ноль часов за одни сутки до дня голосования |  | с 10 августа 2013г. до 00 час. 7 сентября 2013г. | ч.2 ст. 36 Областного закона |  |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  |  | Опубликование соответствующей организацией, предпринимателями сведений о размере и других условий оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и их представление в муниципальную избирательную комиссию |  |  | не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | не позднее 20 июля 2013г. | ч. 2 ст.41 Областного закона |  |  | Организация, индивидуальные предприниматели, изготавливающие печатные агитационные материалы |
|  |  | Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  |  | После получения перечня из соответствующих органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление функций по регистрации СМИ |  | не позднее 5 июля.2013г. | ч.7 ст.34 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в территориальную избирательную комиссию сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | не позднее 20 июля 2013г. | ч.6 ст. 37 Областного закона |  |  | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  |  | Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в редакцию периодического печатного издания и редакцию телерадиовещания на участие в жеребьевке по распределению печатной площади и эфирного времени |  |  | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата |  | не позднее 7 августа 2013 г. | ч. 4, 5 ст. 39 Областного закона |  |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  |  | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами |  |  | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов |  | не позднее 7 августа 2013 г. | ч. 8 ст. 39 Областного закона |  |  | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  |  | Проведение жеребьевки для определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов на каналах телевидения и радио |  |  | Не позднее 3 дней по завершению регистрации кандидатов |  | не позднее 7 августа 2013 г. | ч.7 ст.38 Областного закона |  |  | Организации телерадиовещания, заинтересованные лица |
|  |  | Перечисление в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади |  |  | Не позднее, чем за два дня до дня представления эфирного времени, опубликования |  |  | ч.10 ст.38 Областного закона |  |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  |  | Направление в соответствующие редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания отказа от использования печатной площади и эфирного времени после проведения жеребьёвки |  |  | Не позднее, чем за 3 дня до дня публикации, выхода в эфир |  |  | ч.8 ст.38 Областного закона |  |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  |  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения |  |  | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования |  | 2 – 8 сентября 2013г. | ч.3 ст. 33 Областного закона |  |  |  |
|  |  | Выделение по предложению Территориальной избирательной комиссии специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков |  |  | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования |  | не позднее 8 августа 2013г. | ч.8 ст.41 Областного закона |  |  | Органы местного самоуправления |
|  |  | Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями |  |  | В течение 3 дней со дня их подачи |  |  | ч. 5 ст.40 Областного закона |  |  | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |
|  |  | Уведомление в письменной форме Территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |  | ч. 4 ст. 40 Областного закона |  |  | Собственники, владельцы помещений, указанные в ч.3, ч.4 ст. 40 Областного закона |
|  |  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  |  | В течение двух суток с момента получения уведомления |  |  | пп.4.1 ч.4 ст. 40 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий |  |  | В соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  | ч.2 ст. 40 Областного закона |  |  | Органы местного самоуправления |
|  |  | Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней |  |  | Не позднее, чем за 25 дней до дня голосования |  | не позднее 13 августа 2013 г. | ч.4 ст.50 Областного закона |  |  | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  |  | Утверждение текста и числа изготовляемых бюллетеней |  |  | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования |  | Не позднее 18 августа 2013 г. | ч.4 ст.50 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Изготовление бюллетеней |  |  | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования |  | не позднее 28 августа 2013 г. | ч.9 ст.50 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Передача бюллетеней Территориальной избирательной комиссии по акту из типографии |  |  | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования. |  | не позднее 28 августа 2013 г. | ч. 10, 11 ст.50 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям территориальной избирательной комиссией |  |  | Не позднее, чем за 1 день до дня голосования, |  | не позднее 6 сентября 2013 г. | ч. 13,14 ст.50 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| Голосование в день выборов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Голосование на выборах |  |  | с 8.00 до 20.00 в день голосования |  | 8 сентября 2013 г. | ч.1 ст.51 Областного закона |  |  | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования |  |  | Со дня начала работы участковой избирательной комиссии |  | с 9 августа 2013 года | ч.3 ст.53 Областного закона |  |  | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Прекращение приема заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности голосования вне помещения для голосования |  |  | Не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования |  | До 14- 00 8 сентября 2013г. | ч. 5 ст.53 Областного закона |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования |  |  |  | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  |  | ч.2 ст.55 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования на избирательном участке в Территориальную комиссию |  |  |  | Незамедлительно, после подписания его всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицом, имеющим право на получение этих копий, либо заверения этих копий |  |  | ч.27 ст. 55 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Передача документов, указанных в ч. 28 ст. 55 Областного закона, в Территориальную избирательную комиссию |  |  |  | Не ранее чем через три дня после дня голосования |  | не ранее 11 сентября 2013 г. | ч.28 ст. 55 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Определение результатов выборов |  |  |  | Не позднее трех дней после дня голосования |  | не позднее 11 сентября 2013 г. | ч.1 ст. 57 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ |  |  |  | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | не позднее 12 сентября 2013 г. | ч.2 ст.59 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Опубликование постановления Территориальной избирательной комиссии в СМИ о результатах выборов |  |  |  | В течение пяти дней со дня его принятия |  |  | ч.7 ст. 63 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Представление кандидатом в Территориальную избирательную комиссию копию приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом главы поселения после определения результатов выборов |  |  |  | В пятидневный срок после получения извещения о результатах выборов |  |  | ч.22 ст. 57 Областного закона | Избранный глава муниципального образования |  |  |
|  | Регистрация избранного главы муниципального образования |  |  |  | На основании постановления Территориальной избирательной комиссии о результатах выборов |  |  | ч.23 ст. 57 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов, которые содержатся в протоколе ТИК |  |  |  | Не позднее двух недель со дня дня голосования |  | не позднее 21 сентября 2013 г. | ч.3 ст.59 Областного закона | СМИ |  |  |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов УИК |  |  |  | Не позднее 2 месяцев со дня голосования |  | не позднее 8 ноября 2013 г. | ч.3 ст.59 Областного закона | СМИ |  |  |
|  | Представление в Территориальную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов |  |  |  | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования, |  | не позднее 18 сентября 2013 г. | ч.4 ст.47 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Предоставление в муниципальное образование отчета о расходовании избирательных средств на выборах |  |  |  | Не позднее, чем через 45 дней со дня голосования |  | не позднее 17 октября 2013г. | ч.4 ст. 43 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| Сроки полномочий избирательных комиссий, членов комиссии с правом решающего, совещательного голоса, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полномочия членов избирательных комиссий действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса |  |  |  | Прекращаются в день после окончания соответствующей избирательной кампании |  |  | п. 24 ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002г. | Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса |  |  |
|  | Прекращение полномочий доверенных лиц |  |  |  | Прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения, либо вместе с утратой статуса назначивших их кандидатов |  |  | ч.4 ст. 30 Областного закона | Доверенные лица зарегистрированных кандидатов |  |  |
|  | Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч. 9 ст.47 Областного закона |  |  |  | С момента официального опубликования (обнародования) территориальной комиссией общих данных о результатах выборов |  |  | ч.5 ст.29 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |  |  |
| Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной компании обращений граждан на нарушения избирательного законодательства |  |  |  | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно |  |  | пп.9 ч.1 ст. 14 Областного закона | Территориальная, участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной компании обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки. |  |  |  | Не позднее чем в десятидневный срок |  |  | пп.9 ч.1 ст.14 Областного закона | Территориальная, участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Рассмотрение представлений избирательных комиссий в правоохранительные органы |  |  |  | В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день следующий за днем голосования – немедленно |  |  | пп.9 ч.1 ст.14 Областного закона | Правоохранительные органы |  |  |
|  | Направление ответов на представления избирательных комиссий в органы исполнительной власти |  |  |  |  |  |  | пп.9 ч.1 ст.14 Областного закона | Органы исполнительной власти |  |  |